## DADOS
41211 | QCI - Quadro de Composição do Investimento / RRE - Relatório Resumo do Empreendimento
v005
INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO
1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BROffice.
2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.
2.1 Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.
2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.
3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.
4. Ordem de Preenchimento
4.1. Fase de Análise
4.1.1. Primeiramente, preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:
Nº TC/CR | Nº CONVENIO | GIGOV | GESTOR | PROGRAMA | AÇÃO / MODALIDADE | DATA DE ASSINATURA | VALORES DO CONTRATO (R$):
| 870627/2018 | CM - CAMPOS DOS GOYTACAZES | SECRETARIA MUN DE CULTURA | APOIO A PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUN DE NOVA FRIBURGO | 2018-08-10
PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | MUNICÍPIO / UF | LOCALIDADE / ENDEREÇO |  | REPASSE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO |  |  |  | Nova Friburgo / RJ | BAIRRO CENTRO - NOVA FRIBURGO - RJ |  | 460952.38
OBJETO |  |  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | CONTRAPARTIDA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO |  |  |  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUN DE NOVA FRIBURGO |  | 39047.62
DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO | [5 empty] | RECURSO | INVESTIMENTO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO | [5 empty] | OGU | 500000
4.1.2. Clique no botão "Preencher QCI" ao lado.
4.1.3. Preencha os Campos das Metas na Aba QCI - Quadro de Composição de Investimento.
4.1.4. Preencha os Campos das Parcelas de Desembolso na Aba Crono - CFF-CT - Cronograma Físico-Financeiro do Contrato.
4.2. Fase de Licitação
4.2.1. Atualize os Dados do QCI e Cronograma Físico-Financeiro.
4.3. Fase de Solicitação de Recursos
4.3.1. Preencha os Dados da Medição na Aba RRE - Relatório Resumo do Empreendimento.
4.3.2. Preencha os Campos na Aba Ofício, para o Ofício de Solicitação de Recursos e Relação de Fornecedores.
blankfield1
FALSE
PREENCHER QCI

## QCI
[11 empty] | sumvalue1 | [6 empty] | sumvalue2
Grau de Sigilo
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO | [12 empty] | #PUBLICO
Etapa | Meta / Sub-Meta |  | Item de Investimento | Sub-Item de Investimento | Descrição | Situação | Qnt | Un | Lote de Licitação / nº CTEF | Repasse | Contrapartida Financeira | Contrapartida Física | Investimento | Nº Meta | Nº Sub-Meta | Altura | Somar Meta | Contrapartida Financeira | Contrapartida Física | Investimento | Lotes | Total Etapa
[7 empty] | SALDO A REPROGRAMAR |  |  | 66448.26 | 5673.08 | 0 | 72121.34
[7 empty] | TOTAL |  |  | 92.2% | 7.8% | 0% | 100% | [7 empty] | Lote 1
firstrow1 | [9 empty] | 394504.12 | 33374.54 | 0 | 427878.66 | [7 empty] | Adm. Direta
1 | Meta | 1. | Equipamentos comunitários | Lazer e turismo | REFORMA DO PAVILHÃO DAS ARTES | Em Análise |  | m² |  | 394504.12 | 33374.54 | 0 | 427878.66 | 1 | 0 | 11 | FALSE | 33374.54 | 0 | 427878.66 | Lote 2 | 0
1 | Sub-Meta | 1.1 |  |  | Serviços de escritório, laboratório e campo | Em Análise |  | #N/A |  | 80834.17 | 6838.46 | 0 | 87672.63 | 1 | 1 | 0 | TRUE | 6846.82 | 0 | 0 | Lote 3 | 1
1 | Sub-Meta | 1.2 |  |  | Demolições | Em Análise |  | #N/A |  | 22435.34 | 1898 | 0 | 24333.34 | 1 | 2 | 0 | TRUE | 1900.32 | 0 | 0 | Lote 4 | 1
1 | Sub-Meta | 1.3 |  |  | Movimento de Terra | Em Análise |  | #N/A |  | 292.6 | 24.75 | 0 | 317.35 | 1 | 3 | 0 | TRUE | 24.78 | 0 | 0 | Lote 5 | 1
1 | Sub-Meta | 1.4 |  |  | Estrutura | Em Análise |  | #N/A |  | 10755.59 | 909.9 | 0 | 11665.49 | 1 | 4 | 0 | TRUE | 911.02 | 0 | 0 | Lote 6 | 1
1 | Sub-Meta | 1.5 |  |  | Alvenaria / Revestimento / Pavimentação | Em Análise |  | #N/A |  | 50343.98 | 4259.03 | 0 | 54603.01 | 1 | 5 | 0 | TRUE | 4264.24 | 0 | 0 | Lote 7 | 1
1 | Sub-Meta | 1.6 |  |  | Cobertura | Em Análise |  | #N/A |  | 125391.33 | 10607.99 | 0 | 135999.32 | 1 | 6 | 0 | TRUE | 10620.9 | 0 | 0 | Lote 8 | 1
1 | Sub-Meta | 1.7 |  |  | Esquadrias | Em Análise |  | #N/A |  | 13681.23 | 1157.41 | 0 | 14838.64 | 1 | 7 | 0 | TRUE | 1158.83 | 0 | 0 | Lote 9 | 1
1 | Sub-Meta | 1.8 |  |  | Instalações Hidrálicas e Sanitárias | Em Análise |  | #N/A |  | 66.24 | 5.6 | 0 | 71.84 | 1 | 8 | 0 | TRUE | 5.61 | 0 | 0 | Lote 10 | 1
1 | Sub-Meta | 1.9 |  |  | Instalações Elétricas | Em Análise |  | #N/A |  | 1309.93 | 110.81 | 0 | 1420.74 | 1 | 9 | 0 | TRUE | 110.95 | 0 | 0 | Lote 11 | 1
1 | Sub-Meta | 1.10 |  |  | Pintura e Limpeza | Em Análise |  | #N/A |  | 89393.71 | 7562.59 | 0 | 96956.3 | 1 | 10 | 0 | TRUE | 7571.83 | 0 | 0 | Lote 12 | 1
1 | Sub-Meta | 1.11 | [5 empty] | #N/A |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 11 | 0 | TRUE | 0 | 0 | 0 | Lote 13 | 1
lastrow1
[6 empty] | Local: | Nova Friburgo - RJ - 29 de Novembro de 2019
Data:
| Representante Tomador / Agente Promotor | [5 empty] | TOTAL - ETAPA |  | 1 | 92.2% | 7.8% | 0% | 100%
| Nome: | RENATO PINHEIRO BRAVO | [7 empty] | 394504.12 | 33374.54 | 0 | 427878.66
| Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL
INCLUIR LINHA
EXCLUIR LINHA

## CRONO
[5 empty] | firstcol1 | [8 empty] | lastcol1
Grau de Sigilo
[6 empty] | CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO | [6 empty] | #PUBLICO
|  |  | Tipo de Cronograma | Início Previsto
|  |  | Inicial | 2016-02-01
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Etapa | Meta / Sub-Meta |  | Descrição | Nº de Parcelas | Valores Totais (R$) | Parcela 1 | Parcela 2 | Parcela 3 | Parcela 4 | Parcela 5 | Parcela 6 | Parcela 7 | Parcela 8
|  |  |  | 6 |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | Extrapolado | Extrapolado
|  |  | Parcela | (%) | - | 24.47% | 21.15% | 13.77% | 4.292% | 13.57% | 22.75% | 0% | 0%
|  |  |  | Repasse (R$) | - | 96538.91 | 83421.3 | 54314.58 | 16933.83 | 53536.28 | 89759.22 | 0 | 0
|  |  |  | CP (R$) | - | 8167.06 | 7057.36 | 4594.96 | 1432.58 | 4529.09 | 7593.49 | 0 | 0
|  |  |  | Invest. (R$) | - | 104705.97 | 90478.66 | 58909.54 | 18366.41 | 58065.37 | 97352.71 | 0 | 0
|  |  | Acumulado | (%) | - | 24.47% | 45.62% | 59.38% | 63.68% | 77.25% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Repasse (R$) | 394504.12 | 96538.91 | 179960.21 | 234274.79 | 251208.62 | 304744.9 | 394504.12 | 394504.12 | 394504.12
|  |  |  | CP (R$) | 33374.54 | 8167.06 | 15224.42 | 19819.38 | 21251.96 | 25781.05 | 33374.54 | 33374.54 | 33374.54 |  | Altura | Somar Meta
firstrow1 |  |  |  | Invest. (R$) | 427878.66 | 104705.97 | 195184.63 | 254094.17 | 272460.58 | 330525.95 | 427878.66 | 427878.66 | 427878.66
1 | Meta | 1. | REFORMA DO PAVILHÃO DAS ARTES | Parcela (%) | 427878.66 | 25% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 0% | 0% |  | 44 | FALSE
|  |  |  | Acumulado (%) |  | 24.47% | 45.62% | 59.38% | 63.68% | 77.25% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | CP (R$) | 33374.54 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Invest. (R$) | 427878.66 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1 | Sub-Meta | 1.1 | Serviços de escritório, laboratório e campo | Parcela (%) | 87672.63 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | TRUE
|  |  |  | Acumulado (%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | CP (R$) | 6838.46 | 683846% | 683846% | 683846% | 683846% | 683846% | 683846% | 683846% | 683846%
|  |  |  | Invest. (R$) | 87672.63 | 8767263% | 8767263% | 8767263% | 8767263% | 8767263% | 8767263% | 8767263% | 8767263%
1 | Sub-Meta | 1.2 | Demolições | Parcela (%) | 24333.34 | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | TRUE
|  |  |  | Acumulado (%) |  | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | CP (R$) | 1898 | 132860% | 189800% | 189800% | 189800% | 189800% | 189800% | 189800% | 189800%
|  |  |  | Invest. (R$) | 24333.34 | 1703334% | 2433334% | 2433334% | 2433334% | 2433334% | 2433334% | 2433334% | 2433334%
1 | Sub-Meta | 1.3 | Movimento de Terra | Parcela (%) | 317.35 | 0% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | TRUE
|  |  |  | Acumulado (%) |  | 0% | 30% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | CP (R$) | 24.75 | 0% | 743% | 1485% | 1980% | 2475% | 2475% | 2475% | 2475%
|  |  |  | Invest. (R$) | 317.35 | 0% | 9521% | 19041% | 25388% | 31735% | 31735% | 31735% | 31735%
1 | Sub-Meta | 1.4 | Estrutura | Parcela (%) | 11665.49 | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% |  | 0 | TRUE
|  |  |  | Acumulado (%) |  | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | CP (R$) | 909.9 | 0% | 0% | 22748% | 45495% | 68243% | 90990% | 90990% | 90990%
|  |  |  | Invest. (R$) | 11665.49 | 0% | 0% | 291637% | 583275% | 874912% | 1166549% | 1166549% | 1166549%
1 | Sub-Meta | 1.5 | Alvenaria / Revestimento / Pavimentação | Parcela (%) | 54603.01 | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% |  | 0 | TRUE
|  |  |  | Acumulado (%) |  | 0% | 0% | 0% | 20% | 60% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | CP (R$) | 4259.03 | 0% | 0% | 0% | 85181% | 255542% | 425903% | 425903% | 425903%
|  |  |  | Invest. (R$) | 54603.01 | 0% | 0% | 0% | 1092060% | 3276181% | 5460301% | 5460301% | 5460301%
1 | Sub-Meta | 1.6 | Cobertura | Parcela (%) | 135999.32 | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 | TRUE
|  |  |  | Acumulado (%) |  | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | CP (R$) | 10607.99 | 0% | 636479% | 1060799% | 1060799% | 1060799% | 1060799% | 1060799% | 1060799%
|  |  |  | Invest. (R$) | 135999.32 | 0% | 8159959% | 13599932% | 13599932% | 13599932% | 13599932% | 13599932% | 13599932%
1 | Sub-Meta | 1.7 | Esquadrias | Parcela (%) | 14838.64 | 0% | 10% | 10% | 30% | 25% | 25% | 0% | 0% |  | 0 | TRUE
|  |  |  | Acumulado (%) |  | 0% | 10% | 20% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | CP (R$) | 1157.41 | 0% | 11574% | 23148% | 57871% | 86806% | 115741% | 115741% | 115741%
|  |  |  | Invest. (R$) | 14838.64 | 0% | 148386% | 296773% | 741932% | 1112898% | 1483864% | 1483864% | 1483864%
1 | Sub-Meta | 1.8 | Instalações Hidrálicas e Sanitárias | Parcela (%) | 71.84 | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 0% | 0% |  | 0 | TRUE
|  |  |  | Acumulado (%) |  | 0% | 0% | 20% | 40% | 70% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | CP (R$) | 5.6 | 0% | 0% | 112% | 224% | 392% | 560% | 560% | 560%
|  |  |  | Invest. (R$) | 71.84 | 0% | 0% | 1437% | 2874% | 5029% | 7184% | 7184% | 7184%
1 | Sub-Meta | 1.9 | Instalações Elétricas | Parcela (%) | 1420.74 | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 0% | 0% |  | 0 | TRUE
|  |  |  | Acumulado (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | CP (R$) | 110.81 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3324% | 11081% | 11081% | 11081%
|  |  |  | Invest. (R$) | 1420.74 | 0% | 0% | 0% | 0% | 42622% | 142074% | 142074% | 142074%
1 | Sub-Meta | 1.10 | Pintura e Limpeza | Parcela (%) | 96956.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 0% | 0% |  | 0 | TRUE
|  |  |  | Acumulado (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | CP (R$) | 7562.59 | 0% | 0% | 0% | 0% | 226878% | 756259% | 756259% | 756259%
|  |  |  | Invest. (R$) | 96956.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2908689% | 9695630% | 9695630% | 9695630%
1 | Sub-Meta | 1.11 | 0 | Parcela (%) | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 0% | 0% |  | 0 | TRUE
|  |  |  | Acumulado (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | CP (R$) | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Invest. (R$) | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
lastrow1
Local: |  |  | Nova Friburgo - RJ - 29 de Novembro de 2019 |  | 3: Representante Tomador / Agente Promotor
Data: |  |  | 0 |  | 3: Nome:; 4: RENATO PINHEIRO BRAVO
[8 empty] | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL
INCLUIR PARCELAS
EXCLUIR PARCELAS

## RRE
[9 empty] | colvalue1 |  |  |  | colvalue2 |  | RRET |  | colvalue3 | colvalue4 |  | colswap1 | colswap2
Grau de Sigilo
RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [13 empty] | #PUBLICO
Solicitação nº: |  | 1 | Situação do TC/CR: | Percentual previsto em: |  |  | SALDO A REPROGRAMAR | Repasse (R$) | CP (R$) | Investimento (R$) | [5 empty] | Máx | Anterior | Acum.
|  |  | Atrasada | 2019-12-01 | 100% |  |  | 66448.26 | 5673.08 | 72121.34 | [5 empty] | CP Financ | 0 | 0
[9 empty] | Valores Medidos (R$) |  |  |  |  | Execução Física Acum. (%) | [5 empty] | SWAP RRE
Etapa | Meta / Sub-Meta |  | Descrição | Situação | Qnt | Un | Lote de Licitação / nº CTEF | Valor Total (R$) | Acum. Período Anterior | No Período | Acum. Incluindo o Período |  | Acum. incluindo o Período |  | Altura | Somar Meta |  | Acum. Previsto | Rel. Forn. | Anterior | Período Acum.
Acum. Chegada
|  |  |  | TOTAL |  | Repasse (R$) |  | 394504.12 | 0 | 0 | Contrapartida Financeira (R$) | Contrapartida Física (R$) | 0 | 0% |  | Repasse | 0 | 0
[6 empty] | Contrapartida Financ. (R$) |  | 33374.54 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | CP Financ | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Contrapartida Física (R$) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | CP Fis | 0 | 0
firstrow1 | [5 empty] | Investimento (R$) |  | 427878.66 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | Inv. | 0 | 0
1 | Meta | 1. | REFORMA DO PAVILHÃO DAS ARTES | Em Análise | 0 | m² |  | 427878.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sub-Meta | 1.1 | Serviços de escritório, laboratório e campo | Em Análise | 0 | #N/A |  | 87672.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sub-Meta | 1.2 | Demolições | Em Análise | 0 | #N/A |  | 24333.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sub-Meta | 1.3 | Movimento de Terra | Em Análise | 0 | #N/A |  | 317.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sub-Meta | 1.4 | Estrutura | Em Análise | 0 | #N/A |  | 11665.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sub-Meta | 1.5 | Alvenaria / Revestimento / Pavimentação | Em Análise | 0 | #N/A |  | 54603.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sub-Meta | 1.6 | Cobertura | Em Análise | 0 | #N/A |  | 135999.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sub-Meta | 1.7 | Esquadrias | Em Análise | 0 | #N/A |  | 14838.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sub-Meta | 1.8 | Instalações Hidrálicas e Sanitárias | Em Análise | 0 | #N/A |  | 71.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sub-Meta | 1.9 | Instalações Elétricas | Em Análise | 0 | #N/A |  | 1420.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sub-Meta | 1.10 | Pintura e Limpeza | Em Análise | 0 | #N/A |  | 96956.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sub-Meta | 1.11 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0
lastrow1
Local: | [6 empty] | Data: | 2019-12-12
Responsável Técnico | [6 empty] | Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: | [6 empty] | Nome:
Cargo: | [6 empty] | Cargo:
ART/RRT Fiscal.:
Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
Nome: | [6 empty] | Nome:
Cargo: | [6 empty] | Cargo:
RRE CAIXA
ELABORAR PRÓXIMA SOLICITAÇÃO

## Ofício
Grau de Sigilo
0 |  |  |  | # PÚBLICO | 0
2019-12-12 |  |  |  |  | 2019-12-12
Ofício n°:
À |  |  |  |  | À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  |  |  |  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV |  |  |  |  | GIGOV
Assunto: | Solicitação de Liberação de Recursos |  |  |  | Assunto: | Relação de Fornecedores - Solicitação de Recursos n° 1
REF: | Contrato de Repasse nº: | 0 |  |  | REF: | Contrato de Repasse nº: 0
Objeto: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO |  |  |  | Objeto: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Proponente / Tomador: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO |  |  |  | Proponente / Tomador: | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Senhor Gerente |  |  |  |  | 1. Informamos abaixo a relação de fornecedores para a Solicitação de Recursos referenciada:
[9 empty] | Rel. Forn. | CTEF
1. Vimos pelo presente, solicitar a essa CAIXA ECONÔMICA FEDERAL a autorização da liberação de recursos do Contrato em referência, no valor abaixo discriminado e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito. |  |  |  |  | CTEF: | Nome do Fornecedor: | CNPJ: | Valor (R$):
[9 empty] | 1 | #N/A
[9 empty] | 2 | #N/A
[9 empty] | 3 | #N/A
|  | 1ª Solicitação, evolução dos serviços | Valores Acumulados | [5 empty] | 4 | #N/A
[9 empty] | 5 | #N/A
| Repasse: | 0 | 0 | [5 empty] | 6 | #N/A
| Contrapartida Financeira: | 0 | 0 | [5 empty] | 7 | #N/A
| Contrapartida Física: | 0 | 0 | [5 empty] | 8 | #N/A
| Investimento: | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | #N/A
| Execução Física: | 0% | 0% | [5 empty] | 10 | #N/A
[9 empty] | 11 | #N/A
[9 empty] | 12 | #N/A
2. Observações: | [8 empty] | 13 | #N/A
[9 empty] | 14 | #N/A
[9 empty] | 15 | #N/A
[9 empty] | 16 | #N/A
[9 empty] | 17 | #N/A
[9 empty] | 18 | #N/A
[9 empty] | 19 | #N/A
[9 empty] | 20 | #N/A
Atenciosamente, |  |  |  |  | Atenciosamente,
0 |  |  |  |  | 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO ou seu representante legal |  |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO ou seu representante legal

## Listas (hidden)
Sub-Itens de Investimento
GIGOVs | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 5 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno |  | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4
AJ - ARACAJU | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam
AN - ANAPOLIS | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | [8 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam
BE - BELEM | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam
BH - BELO HORIZONTE | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam
BI - BARREIRAS | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un
BL - BLUMENAU | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² |  |  | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m²
BR - BRASILIA | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s
BU - BAURU | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un
BV - BOA VISTA | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m
CA - CARUARU | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un
CB - CUIABA | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m
CG - CAMPO GRANDE | Aquisição de equipamentos e insumos
CH - CHAPECO | Elaboração de estudos e projetos
CM - CAMPOS DOS GOYTACAZES | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública
CP - CAMPINAS | Ações complementares às obras
CR - CRICIUMA | Gerenciamento
CT - CURITIBA | Trabalho social
CV - CASCAVEL
CX - CAXIAS DO SUL
DD - DOURADOS
DV - DIVINOPOLIS
FL - FLORIANOPOLIS
FO - FORTALEZA
FS - FEIRA DE SANTANA
GO - GOIANIA
GV - GOVERNADOR VALADARES
IT - ITABUNA
JD - JUNDIAI
JF - JUIZ DE FORA
JN - JUAZEIRO DO NORTE
JP - JOAO PESSOA
JV - JOINVILLE
LD - LONDRINA
LI - PETROLINA
MB - MARABA
MC - MACAPA
ME - MACEIO
MN - MANAUS
MO - MONTES CLAROS
MR - MARINGA
NA - NATAL
NH - NOVO HAMBURGO
NT - NITEROI
OS - OSASCO
PC - POCOS DE CALDAS
PF - PASSO FUNDO
PG - PONTA GROSSA
PK - PIRACICABA
PL - PELOTAS
PM - PALMAS
PO - PORTO ALEGRE
PP - PRESIDENTE PRUDENTE
PV - PORTO VELHO
RB - RIO BRANCO
RE - RECIFE
RJ - RIO DE JANEIRO
RP - RIBEIRAO PRETO
SA - SALVADOR
SD - SANTO ANDRE
SJ - SAO JOSE DOS CAMPOS
SL - SAO LUIS
SM - SANTA MARIA
SO - SOROCABA
SP - SAO PAULO
SR - SAO JOSE DO RIO PRETO
ST - SANTOS
TE - TERESINA
TR - SANTAREM
UB - UBERLANDIA
VC - VITORIA DA CONQUISTA
VR - VOLTA REDONDA
VT - VITORIA