## crono
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
SECRETARIA DE OBRAS
Obra: SUBESTAÇÃO - HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
Local: RUA GENERAL OSÓRIO , NOVA FRIBURGO - RJ.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | SUBTOTAL
01.0 | SERVIÇOS INICIAS | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 | 7873.18 | 67873.18
02.0 | DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES | MÊS 1: 712.81 | 712.81
03.0 | ESTRUTURA
| SAPATA CORRIDA | MÊS 1: 17829.37 | 17829.37
| LAJE SUBSOLO | MÊS 1: 6981.33 | 6981.33
| ALVENARIA ESTRUTURAL SUBSOLO | MÊS 1: 8992.11 | 8992.11
| ESTRUTURA E LAJE DE PISO | MÊS 1: 13809.64 | 13809.64
| ALVENARIA ESTRUTURAL | MÊS 2: 19455.41 | 19455.41
| LAJE DE COBERTURA | MÊS 2: 11239.66 | 11239.66
| ESCADA | MÊS 2: 632.51 | 632.51
| CALÇADA | MÊS 2: 1486.37 | 1486.37
| TANQUE DE COLETA DO ÓLEO TRANSF.E DISJUNTOR | MÊS 2: 1052.91 | 1052.91
04.0 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS | MÊS 3: 8114.54 | 8114.54
05.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | MÊS 3: 3686.27 | 3686.27
06.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INCÊNDIO | MÊS 2: 30000; MÊS 3: 39031.95 | 69031.95
| 1 DISJUNTOR A VÁCUO SIEMENS OU SIMILAR | MÊS 1: 20930.88; MÊS 3: 30000 | 50930.88
| 2 TRANSFORMADORES DE 500 KVA WEG OU SIMILAR | MÊS 1: 46205.12; MÊS 3: 46205.12 | 92410.24
| 2 CHAVES SECCIONADORAS HOLEC OU SIMILLAR | MÊS 3: 10011.9; MÊS 4: 10011.9 | 20023.8
| 9 FUSÍVEIS DE AÇÃO RETARDADA SIEMENS OU SIMILAR | MÊS 4: 10542.25 | 10542.25
| ALUGUEL DE 2 GERADORES PARA TRANSFERENCIA | MÊS 5: 19200; MÊS 6: 19200 | 38400
| 300 METROS CABO COBRE 1X 240 MM2 | MÊS 3: 27650.52 | 27650.52
| 1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BT | MÊS 2: 100000; MÊS 4: 132714.09 | 232714.09
| 1 QUADRO DE TRANSFERENCIA MANUAL E AUTOMÁTICO | MÊS 2: 100000; MÊS 4: 125000 | 225000
| INSTALAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DA SUBESTAÇÃO | MÊS 5: 32210; MÊS 6: 32200 | 64410
| CÁLCULO E AFERIÇÃO DO RELE DE ALTA TENSÃO | MÊS 5: 15000; MÊS 6: 26245 | 41245
07.0 | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | MÊS 3: 3273.35 | 3273.35
08.0 | PINTURA | MÊS 4: 37059.89 | 37059.89
09.0 | COBERTURA | MÊS 3: 11584.1 | 11584.1
10.0 | CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAS | MÊS 3: 6607.9 | 6607.9
11.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | MÊS 3: 4514.4 | 4514.4
| PARCIAIS | 130461.26 | 278866.86 | 200680.05 | 325328.13 | 76410 | 85518.18 | 1097264.46
| ACUMULADOS | 130461.26 | 409328.12 | 610008.17 | 935336.3 | 1011746.28 | 1097264.44
| PERCENTUAL MENSAL | 11.89% | 25.41% | 18.29% | 29.65% | 6.964% | 7.794%
| PERCENTUAL ACUMULADO | 11.89% | 37.3% | 55.59% | 85.24% | 92.21% | 100%
| SUB-TOTAL | 63325.26 | 78866.86 | 86812.51 | 47059.89 | 10000 | 7873.18
| BDI 23,92%(PARTE CIVIL) | 15151.4222 | 18864.9529 | 20765.5524 | 11256.7257 | 2392 | 1883.2647
| TOTAL 1 | 78476.6822 | 97731.8129 | 107578.0624 | 58316.6157 | 12392 | 9756.4447 | 364251.6178
| SUB-TOTAL | 67136 | 200000 | 113867.54 | 278268.24 | 66410 | 77645
| BDI 15,58%( EQUIPAMENTOS) | 10459.7888 | 31160 | 17740.5627 | 43354.1918 | 10346.678 | 12097.091
| TOTAL 2 | 77595.7888 | 231160 | 131608.1027 | 321622.4318 | 76756.678 | 89742.091 | 928485.0923
| TOTAL MENSAL | 156072.471 | 328891.8129 | 239186.1651 | 379939.0475 | 89148.678 | 99498.5357 | 1292736.7102

## civil
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
SECRETARIA DE OBRAS
Obra: SUBESTAÇÃO - HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
Local: RUA GENERAL OSÓRIO , NOVA FRIBURGO - RJ.
ITEM | CÓDIGO ATUALIZADO (03/19) | DESCRIÇÃO | MEMÓRIA DOS QUANTITATIVOS CONSIDERADOS | UNID. | QUANT | R$ UNIT. (03/19) | unit . | total | R$ TOTAL (03/19)
01.0 | SERVIÇOS INICIAS | [6 empty] | 67873.1756 | 60591.005
01.1 | 01.050.500-0 | UNIDADE DE REF. P/SERV. DE PROJ. E CONSULTORIA (Instalação elétricas)predio antigo inclusive | PROJETO DE ELÉTRICA DO HOSPITAL EXISTENTE - 29.000,00 PROJETO DA SUBESTAÇÃO APROVADO ENERGISA 22.000,00 PROJETO ESTRUTURAL SUBESTAÇÃO 10.000,00 ARTS 1187,87 | UR | 150 | 373.4707 | 414.5525 | 62182.8716 | 56020.605
01.2 | 02.020.0001-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | PLACA 2X 3M | M2 | 6 | 278 | 308.58 | 1851.48 | 1112
01.3 | 02.001.003-0 | TAPUME DE VEDACAO OU PROT., EM CHAPAS DE MAD. COMP. C/ 12MM DE ESP., UTILIZADA 10 VEZES, EXCL PINT. | 40*3 DE ALTURA | M2 | 120 | 28.82 | 31.9902 | 3838.824 | 3458.4
02.0 | DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES | [6 empty] | 712.8102 | 642.1713
02.1 | 03.001.0002-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VAL/CAVA EM MAT. DER 1:CAT., AREA, ARGILA OU PICARRA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROF. | 18 SAPATAS *1*1*0,6 DE PROFUNDIDADE =10,8 + CINTAS (2*12)+(6*6,15)*0,15*0,15=1,37 TOTAL =12,17 ADOT. | M3 | 11.26 | 57.0312 | 63.3046 | 712.8102 | 642.1713
03.0 | ESTRUTURA | [6 empty] | 81479.2957 | 73404.7709
03.1 | FUNDAÇÕES | [6 empty] | 17829.3695 | 16062.495
03.1.1 | 03.015.0010-0 | REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL | CONSIDERANDO MAIS UM MÓDULO -12,17/10= 1,2 ADOTADO 1,12 | M3 | 1.12 | 82.9213 | 92.0426 | 103.0878 | 92.8719
03.1.2 | 11.004.0020-1 | FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM E PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 3 VEZES, EM TABUAS DE PINHO DE 3; | SAPATAS -4*,2*18=14,4+CINTAS (6*6,15) +(2*12)*,6=36,54 TOCO PILAR 18*1,1*0,8=66,78 | M2 | 66.48 | 45.29 | 50.2719 | 3342.0759 | 3010.8792
03.1.3 | 11.025.0009-0 | CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | SAPATAS 7,2 CINTAS 3,6 TOCO 0,8= 11,6 ADOTADO | M3 | 11 | 380.2169 | 422.0408 | 4642.4483 | 4182.3859
03.1.4 | 11.009.0013-0 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | 3,6*80+0,8*80=352 KG DIAM 6.3 ADOTADO 138,61 | KG | 138.61 | 3.2841 | 3.6454 | 505.2821 | 455.2091
03.1.5 | 11.011.0029-0 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3 MM | IDEM | KG | 138.61 | 3.7825 | 4.1986 | 581.9645 | 524.2923
03.1.6 | 11.009.0014-1 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | 7,2*60= 432 + (352-138,61) + AÇO NA ALVENARIA DIAM 10 CADA 20 L=1,5= 861,39 ADOTADO | KG | 805.63 | 3.3019 | 3.6651 | 2952.7218 | 2660.1097
03.1.7 | 11.011.0030-1 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5 MM | IDEM | KG | 805.63 | 3.3108 | 3.675 | 2960.6806 | 2667.2798
03.1.8 | 12.005.0160-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | 2 FIADAS DE ALVENARIA PRRA NIVELAMENTO (12+6.15)*2*0,60=21,78 ADOTADO | M2 | 19.51 | 53.7738 | 59.6889 | 1164.5308 | 1049.1268
03.1.9 | 11.015.0020-0 | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA) COM PEDRISCO (30% EM PESO),INCLUSIVE PREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | 21,78*,1= 2,17 ADOTADO | M3 | 0.7 | 2029.0576 | 2252.2539 | 1576.5778 | 1420.3403
03.2 | LAJE SUBSOLO | [6 empty] | 6981.3258 | 6289.4827
03.2.1 | 11.004.0020-1 | FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM E PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 3 VEZES, EM TABUAS DE PINHO DE 3; | 12*6,15=73,8 ADOTADO | M2 | 64.74 | 45.29 | 50.2719 | 3254.6028 | 2932.0746
03.2.2 | 11.025.0009-0 | CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | 73,8*,1=7,38 | M3 | 7.38 | 380.2169 | 422.0408 | 3114.6608 | 2806.0007
03.2.3 | 11.023.0002-0 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE 15X15CM.FORNECIMENTO | 7,38*2KG/M2=147,6 ADOTADO | KG | 129.2 | 3.1595 | 3.507 | 453.1102 | 408.2074
03.2.4 | 01.001.147-0 | MOLDAGEM E COLETA DE CORPO-DE-PROVA DE CONCR., EXECUTADO P/FIRMA ESPECIALIZADA, INCL. TRANSP. ATE 50KM | 1 CP PARA CADA 5M3 CAMINHÃO | UN | 2 | 40.57 | 45.0327 | 90.0654 | 81.14
03.2.5 | 01.001.123-0 | RESISTENCIA A COMPRESSAO DE CORPO-DE-PROVA CILINDRICO DE 15 X 30CM, P/CORPO-DE-PROVA | IDEM | UN | 2 | 31.03 | 34.4433 | 68.8866 | 62.06
03.3 | ALVENARIA ESTRUTURAL - SUBSOLO | [6 empty] | 8992.1105 | 8101.0005
03.3.1 | 12.005.0160-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | (12+6,15)*1,2= 43,56 | M2 | 43.56 | 53.7738 | 59.6889 | 2600.0493 | 2342.3867
03.3.2 | 11.015.0020-0 | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA) COM PEDRISCO (30% EM PESO),INCLUSIVE PREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | 43,56*,1=4,3 ADOTADO | M3 | 2.45 | 2029.0576 | 2252.2539 | 5518.0221 | 4971.1911
03.3.3 | 11.009.0013-0 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | DIAM 5.0 CORRIDO NAS FIADAS | KG | 94.22 | 3.2841 | 3.6454 | 343.465 | 309.4279
03.3.4 | 11.011.0029-0 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3 MM | IDEM | KG | 94.22 | 3.7825 | 4.1986 | 395.5897 | 356.3872
03.3.5 | 11.009.0014-1 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | REFORÇO NOS CANTOS | KG | 18.39 | 3.3019 | 3.6651 | 67.4014 | 60.7219
03.3.6 | 11.011.0030-1 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5 MM | IDEM | KG | 18.39 | 3.3108 | 3.675 | 67.583 | 60.8856
03.4 | ESTRUTURA E LAJE DE PISO | [6 empty] | 13809.6397 | 12441.1168
03.4.1 | 11.004.0020-1 | FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM E PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 3 VEZES, EM TABUAS DE PINHO DE 3; | LAJE 12*6,15+VIGAS 15X40+PILARES 15*40= 155,42 | M2 | 155.42 | 45.29 | 50.2719 | 7813.2587 | 7038.9718
03.4.2 | 11.025.0009-0 | CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | CONCRETO 7,4 +3,7+1,3= 12,4 | M3 | 12.4 | 380.2169 | 422.0408 | 5233.3054 | 4714.6896
03.4.3 | 11.023.0002-0 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE 15X15CM.FORNECIMENTO | ARMAÇÃO DA LAJE EM TELA | KG | 172.26 | 3.1595 | 3.507 | 604.1236 | 544.2555
03.4.4 | 01.001.147-0 | MOLDAGEM E COLETA DE CORPO-DE-PROVA DE CONCR., EXECUTADO P/FIRMA ESPECIALIZADA, INCL. TRANSP. ATE 50KM | 1 CP PARA CADA 5 M3 CAMINHÃO ADOTADO | UN | 2 | 40.57 | 45.0327 | 90.0654 | 81.14
03.4.5 | 01.001.123-0 | RESTENCIA A COMPRESSAO DE CORPO-DE-PROVA CILINDRICO DE 15 X 30CM, P/CORPO-DE-PROVA | IDEM | UN | 2 | 31.03 | 34.4433 | 68.8866 | 62.06
03.5 | ALVENARIA ESTRUTURAL | [6 empty] | 19455.4061 | 17527.3929
03.5.1 | 12.005.0165-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | (12+6,15)*5,5 + 3,4*5,5+2*3,4*2,4=234,67 ADOTADO | M2 | 231.84 | 55.9899 | 62.1488 | 14408.5752 | 12980.6984
03.5.2 | 11.015.0020-0 | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA) COM PEDRISCO (30% EM PESO),INCLUSIVE PREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | ADOTADO | M3 | 1.95 | 2029.0576 | 2252.2539 | 4391.8952 | 3956.6623
03.5.3 | 11.009.0013-0 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | DIAM. 5.0 CORRIDO NAS FIADAS | KG | 12.05 | 3.2841 | 3.6454 | 43.9265 | 39.5734
03.5.4 | 11.011.0029-0 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3 MM | ICEM | KG | 12.05 | 3.7825 | 4.1986 | 50.5928 | 45.5791
03.5.5 | 11.009.0014-1 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | REFORÇO NOS CANTOS | KG | 76.35 | 3.3019 | 3.6651 | 279.8311 | 252.1001
03.5.6 | 11.011.0030-1 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5 MM | IDEM | KG | 76.35 | 3.3108 | 3.675 | 280.5853 | 252.7796
03.6 | LAJE COBERTURA | [6 empty] | 11239.6561 | 10125.8163
03.6.1 | 11.004.0020-1 | FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM E PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 3 VEZES, EM TABUAS DE PINHO DE 3; | 12,6*7,45=93,87 | M2 | 93.87 | 45.29 | 50.2719 | 4719.0233 | 4251.3723
03.6.2 | 11.025.0009-0 | CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | 93,87*,15=14,08 ADOTADO | M3 | 14 | 380.2169 | 422.0408 | 5908.5706 | 5323.0366
03.6.3 | 11.023.0002-0 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE 15X15CM.FORNECIMENTO | 93,87*2=187,74 ADOTADO | KG | 129.2 | 3.1595 | 3.507 | 453.1102 | 408.2074
03.6.4 | 01.001.147-0 | MOLDAGEM E COLETA DE CORPO-DE-PROVA DE CONCR., EXECUTADO P/FIRMA ESPECIALIZADA, INCL. TRANSP. ATE 50KM | 1 CP PARA CADA 5 M3 CAMINHÃO ADOTADO | UN | 2 | 40.57 | 45.0327 | 90.0654 | 81.14
03.6.5 | 01.001.123-0 | RESISTENCIA A COMPRESSAO DE CORPO-DE-PROVA CILINDRICO DE 15 X 30CM, P/CORPO-DE-PROVA | IDEM | UN | 2 | 31.03 | 34.4433 | 68.8866 | 62.06
03.7 | ESCADA | [6 empty] | 632.508 | 569.8271
03.7.1 | 11.004.0020-1 | FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM E PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 3 VEZES, EM TABUAS DE PINHO DE 3; | 8,25*1,0=8,25 ADOTADO | M2 | 5.08 | 45.29 | 50.2719 | 255.3813 | 230.0732
03.7.2 | 11.025.0009-0 | CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | 8,25*1,0*,1=,82 ADOTADO | M3 | 0.5 | 380.2169 | 422.0408 | 211.0204 | 190.1085
03.7.3 | 11.009.0014-1 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | 0,82*60= 49,2 ADOTADO | KG | 22.63 | 3.3019 | 3.6651 | 82.9414 | 74.722
03.7.4 | 11.011.0030-1 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5 MM | IDEM | KG | 22.63 | 3.3108 | 3.675 | 83.165 | 74.9234
03.8 | CALÇADA | [6 empty] | 1486.3682 | 1339.0704
03.8.1 | 03.015.0010-0 | REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL | 2*(12+6,15)*1,0=36,3 M2*0,15 ESPESSURA PARA REGULARIZAÇÃO =5,44 ADOTADO | M3 | 1.13 | 82.9213 | 92.0426 | 104.0082 | 93.7011
03.8.2 | 11.004.0020-1 | FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM E PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 3 VEZES, EM TABUAS DE PINHO DE 3; | REGUA NO CONTORNO | M2 | 4.82 | 45.29 | 50.2719 | 242.3106 | 218.2978
03.8.3 | 11.025.0009-0 | CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | 36,3*,08=2,9 ADOTADO | M3 | 2.26 | 380.2169 | 422.0408 | 953.8121 | 859.2902
03.8.4 | 11.023.0001-0 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60,COM DIAMETRO DE 3,4MM,CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM ESPACAMENTO ENTRE OS FIOS DE15X15CM.FORNECIMENTO | 36,3*1,1 KG/M2=39,93 ADOTADO | KG | 42.08 | 3.9872 | 4.4258 | 186.2373 | 167.7814
03.9 | TANQUE DE COLETA DO ÓLEO DOS TRANSFORMADORES E DISJUNTOR | [6 empty] | 1052.9117 | 948.5691
03.9.1 | 12.005.0160-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | 60X200X 4 PAREDES = 4,8 M2 | M2 | 4.8 | 53.7738 | 59.6889 | 286.5068 | 258.1142
03.9.2 | 11.015.0020-0 | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA) COM PEDRISCO (30% EM PESO),INCLUSIVE PREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | 4,8*,1= ,48 ADOTADO | M3 | 0.17 | 2029.0576 | 2252.2539 | 382.8832 | 344.9398
03.9.3 | 11.009.0013-0 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | DIAM. 5.0 CORRIDO NAS FIADAS | KG | 5.88 | 3.2841 | 3.6454 | 21.4347 | 19.3105
03.9.4 | 11.011.0029-0 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3 MM | IDEM | KG | 5.88 | 3.7825 | 4.1986 | 24.6876 | 22.2411
03.4.5 | 16.036.0030-0 | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES DE COBERTURA EM CONCRETO,METAL OU MADEIRA,COM ELASTOMERO A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LENTA,A FRIO,APLICADOCOM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PINCEL,COM ATE 1,00MM | PAREDES E FUNDO | M2 | 4.24 | 71.6895 | 79.5753 | 337.3995 | 303.9635
04.0 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS | [6 empty] | 8114.5426 | 7310.3988
04.1 | 13.002.0016-0 | EMBOCO INT., C/ARG., DE CIM. E SAIBRO 1:4, ESP. 2,5CM, INCL. CHAPISCO | NÃO SERÁ UTILIZADO | M2 | 0 | 23.39 | 25.9629 | 0 | 0
04.2 | 13.008.0010-0 | REBOCO EXT. OU INT., C/ARG. DE CIM., CAL E AREA 1:3:5, ESP. EMM, APLIC. SOBRE EMBOCO EXIST., EXCL. EMBOC | AREA DA ALVENARIA | M2 | 421.61 | 14.8808 | 16.5177 | 6964.0224 | 6273.8941
04.4 | 12.007.0015-0 | PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),DE CIMENTO E AREIA,COM PESO DE 4,6KG,29X29X6CM,ASSENTES COMO EM 12.006.0010 | VENTILAÇÃO | M2 | 7.32 | 141.599 | 157.1749 | 1150.5202 | 1036.5047
05.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 3686.2688 | 3320.9629
05.1 | 15.004.0181-0 | RALO SIFONADO DE PVC(100X100)X50MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM TAMPA CEGA,COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 50MM,INCLUSIVE LIGACAO DE 50MM DE PVC ATE A CAIXA DE INSPECAO,CONSIDERANDO ADISTANCIA DO CENTRO DO RALO ATE 2,00M.FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | UN | 1 | 52.1629 | 57.9008 | 57.9008 | 52.1629
05.2 | MERCADO | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DECIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA NITRILICO,DIAMETRO DE 100MM. FORNECIMENTO | COLETA OLEO | M | 6 | 544.8 | 604.728 | 3628.368 | 3268.8
06.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INCÊNDIO | [6 empty] | 69031.9453 | 66652.6773
06.1 | 15.007.0340-0 | VERGALHAO DE COBRE DE 3/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | ITENS ESTIMADOS DE ACORDO COM O PROJETO | M | 180 | 40.9934 | 45.5027 | 8190.4813 | 7378.812
06.2 | MERCADO | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M | 300 | 27 | 29.97 | 8991 | 8100
06.3 | 15.007.0209-0 | HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | UN | 15 | 131.4441 | 145.903 | 2188.5443 | 1971.6615
06.4 | 15.034.0020-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO |  | M | 30 | 9.7099 | 10.778 | 323.3397 | 291.297
06.5 | 15.007.0570-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | UN | 5 | 7.3069 | 8.1107 | 40.5533 | 36.5345
06.6 | 15.036.0079-0 | ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 30 | 3.3375 | 3.7046 | 111.1388 | 100.125
06.7 | 15.018.0118-0 | CAIXA DE LIGACAO DE PVC,TIPO CONDULETES,PARA 5 OU 6 ENTRADAS,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO. |  | UN | 10 | 9.1581 | 10.1655 | 101.6549 | 91.581
06.8 | MERCADO | BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/EXTERNA EM PORCELANA 15KV |  | UN | 6 | 594 | 594 | 3564 | 3564
06.9 | MERCADO | BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/INTERNA EM PORCELANA 15KV |  | UN | 6 | 475.083 | 475.083 | 2850.498 | 2850.498
06.10 | MERCADO | PARA RAIO DE DISTRIBUICAO POLIMERICO 15KV |  | UN | 6 | 337.706 | 337.706 | 2026.236 | 2026.236
06.11 | MERCADO | ISOLADOR PEDESTAL EM PORCELANA CLASSE 15KV COM PRENSA FRIO PARA VERGALHOES REDONDO |  | UN | 42 | 83.82 | 83.82 | 3520.44 | 3520.44
06.12 | MERCADO | SUPORTE PARA TRES ISOLADORES PEDESTAL (FERRO "U" 100X50 MM) - VARA COM 3 M |  | UN | 3 | 236.7 | 236.7 | 710.1 | 710.1
06.13 | MERCADO | BORNE CONCENTRICO PARA VERGALHAO DE COBRE 3/8 - TIPO TERMINAL ANGULAR |  | UN | 30 | 21 | 21 | 630 | 630
06.14 | MERCADO | BORNE CONCENTRICO PARA VERGALHAO DE COBRE 3/8 - TIPO UNIAO ANGULAR |  | UN | 50 | 21.61 | 21.61 | 1080.5 | 1080.5
06.15 | MERCADO | BORNE CONCENTRICO PARA VERGALHAO DE COBRE 3/8 - TIPO UNIAO SIMPLES |  | UN | 20 | 23 | 23 | 460 | 460
06.16 | MERCADO | BORNE CONCENTRICO PARA VERGALHAO DE COBRE 3/8 - TIPO DERIVACAO T |  | UN | 20 | 27.6634 | 27.6634 | 553.268 | 553.268
06.17 | MERCADO | BORNE CONCENTRICO PARA VERGALHAO DE COBRE 3/8 - TIPO TERMINAL CENTRAL |  | UN | 50 | 18.5 | 18.5 | 925 | 925
06.18 | MERCADO | BORNE CONCENTRICO PARA VERGALHAO DE COBRE 3/8 - TIPO TERMINAL LATERAL |  | UN | 50 | 22.85 | 22.85 | 1142.5 | 1142.5
06.19 | MERCADO | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, 15 KV - 400A - ABERTURA EM CARGA – USO ABRIGADO ACOMPANHADA DE ALAVANCA PARA PUNHO DE MANOBRA MODELO AC E PROLONGADOR DE EIXO DE 163MM |  | UN | 1 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990
06.20 | MERCADO | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, 15KV - 400A - ABERTURA EM CARGA - USO ABRIGADO, COM BASE PARA FUSIVEIS HH, ACOMPANHADA DE ALAVANCA PARA PUNHO DE MANOBRA MODELO AC E PROLONGADOR DE EIXO DE 163 MM |  | UN | 2 | 2236.96 | 2236.96 | 4473.92 | 4473.92
06.21 | MERCADO | PUNHO DE MANOBRA COM BLOQUEIO TIPO KIRK YALE |  | UN | 3 | 810.768 | 810.768 | 2432.304 | 2432.304
06.22 | MERCADO | PROLONGADOR COM MANCAL LONGO |  | UN | 3 | 272 | 272 | 816 | 816
06.23 | MERCADO | PROLONGADOR COM MANCAL CURTO |  | UN | 3 | 272 | 272 | 816 | 816
06.24 | MERCADO | ARTICULADOR PARA ABERTURA POR PUNHO DE MANOBRA |  | UN | 3 | 140.56 | 140.56 | 421.68 | 421.68
06.25 | MERCADO | DISJUNTOR A VACUO DE MEDIA TENSAO, FABRICANTE SIEMENS, COM RELE DE PROTECAO INCORPORADO, TP’S S TC’S INTEGRADOS - SOLUSION VERSAO D |  | UN | 0 | 50930.88 | 50930.88 | 0 | 0
06.26 | MERCADO | FUSIVEL LIMITADOR DE CORRENTE TIPO HH – 15KV – 25A |  | UN | 9 | 248.64 | 248.64 | 2237.76 | 2237.76
06.27 | MERCADO | TRANSFORMADOR A OLEO COM POTENCIA DE 500 KVA 11.4 KV x 380/220V – 60HZ WEG |  | UN | 0 | 46205.12 | 46205.12 | 0 | 0
06.28 | MERCADO | CAIXA PARA MEDICAO EM MEDIA TENSAO 600 x 710 MM COM VISOR DE POLICARBONATO E CHAPA DE ESPESSURA 1,2MM OU 18, CAIXA COM ACABAMENTO DESENGORDURADA, FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE NA COR CINZA OU BEGE |  | UN | 1 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536
06.29 | MERCADO | CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 TIPO GAR/GTDU |  | UN | 15 | 29.16 | 29.16 | 437.4 | 437.4
06.30 | MERCADO | CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO 250 x 250 MM COM TAMPA DE CONCRETO |  | UN | 15 | 71.8285 | 71.8285 | 1077.4275 | 1077.4275
06.31 | MERCADO | MASSA DE CALAFETAR PARA PROTECAO DOS CONECTORES DAS HATES DE ATERRAMENTO |  | UN | 15 | 15.469 | 15.469 | 232.035 | 232.035
06.32 | MERCADO | ABRACADEIRA TIPO COPO DE 3/4 |  | UN | 25 | 1.32 | 1.32 | 33 | 33
06.33 | MERCADO | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO FUNDIDO 150 x 120 x 60 MM CM TAMPA CEGA |  | UN | 1 | 47 | 47 | 47 | 47
06.34 | MERCADO | CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO 50 X 100 MM COM TAMPA CEGA |  | UN | 6 | 40 | 40 | 240 | 240
06.35 | MERCADO | TELA ONDULADA MALHA QUADRADA 10 MM FIO 12 (LARGURA 1,20M) |  | M2 | 30 | 106.5 | 106.5 | 3195 | 3195
06.36 | MERCADO | ELETRODO PARA SOLDA |  | KG | 5 | 20 | 20 | 100 | 100
06.37 | MERCADO | TAPETE DE BORRACHA ISOLANTE 1000 x 500 x 25MM |  | UN | 1 | 500 | 500 | 500 | 500
06.38 | MERCADO | VARA DE MANOBRA EM FIBRA DE VIDRO |  | UN | 1 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480
06.39 | MERCADO | LUVA ISOLACAO 15KV |  | UN | 1 | 499.85 | 499.85 | 499.85 | 499.85
06.40 | MERCADO | CHAPA PARA ISOLADORES DE PASSAGEM 3/16” (1,60 x 0,60)M |  | UN | 2 | 1260 | 1260 | 2520 | 2520
06.41 | MERCADO | CONECTOR SPLIT BOLT SIMPLES/ROSCA SOBERBA EM LATAO TORNEADO PARA CABO 50MM² - FABRICANTE MAGNET – REF.: 602670 |  | UN | 60 | 14.2625 | 14.2625 | 855.75 | 855.75
06.42 | MERCADO | QUADRO DE DISTRIBUICAO 24 CIRCUITOS DE SOBREPOR COM CAIXA DE FERRO |  | UN | 1 | 479.3 | 479.3 | 479.3 | 479.3
06.43 | MERCADO | CAVALETE PARA SUPORTE DOS TC’S e TP’S DE MEDICAO |  | UN | 1 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140
06.44 | MERCADO | CHAVE SECCIONADORA COM PORTA FUSIVEIS BLINDADA EM CAIXA DE CHAPA DE ACO - FABRICANTE HOLEC – REFERENCIA: SB32-1000 |  | UN | 0 | 10011.9 | 10011.9 | 0 | 0
06.45 | MERCADO | FUSIVEL DE ACAO RETARDADA TIPO GG NHA-800 A FABRICANTE SIEMENS |  | UN | 0 | 1171.361 | 1171.361 | 0 | 0
06.46 | MERCADO | GERADOR ABERTO 625 KVA |  | UN | 0 | 261066 | 261066 | 0 | 0
06.47 | MERCADO | ALUGUEL DE GERADOR 625 KVA |  | UN | 0 | 19200 | 19200 | 0 | 0
06.48 | 18.027.0445-0 | ARANDELA,DE PAREDE,COM RECEPTACULO (EXCLUSIVE LAMPADA), REFLETOR EM MATERIAL ANTIFERRUGEM E BRACO DE ALUMINIO ANODIZADO COM BASE PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | UN | 3 | 37.5847 | 41.719 | 125.1571 | 112.7541
06.49 | 15.020.0168-0 | LAMPADA LED,BULBO,PAR 38,16W,120/220V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | UN | 3 | 32.7698 | 36.3745 | 109.1234 | 98.3094
06.50 | 18.027.0045-0 | LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COM BATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 30 LAMPADAS EM LED. FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | UN | 1 | 27.679 | 30.7237 | 30.7237 | 27.679
06.51 | 15.015.0250-0 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA |  | UN | 2 | 228.73 | 253.8903 | 507.7806 | 457.46
06.52 | 15.019.0020-0 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | UN | 1 | 5.9986 | 6.6584 | 6.6584 | 5.9986
06.53 | 15.018.0120-0 | CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,2"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | UN | 1 | 5.5358 | 6.1447 | 6.1447 | 5.5358
06.54 | 18.032.0015-0 | EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO GAS CARBONICO(CO2),DE 6KG,COMPLETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | UN | 2 | 323.8888 | 359.5166 | 719.0331 | 647.7776
06.55 | 17.040.0050-0 | PINTURA DE SINALIZACAO PARA EXTINTORES DE INCENDIO,EM QUADRADOS VERMELHOS DE 0,70M X 0,70M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE LARGURA, CONFORME PROJETO EMOP 2547(HIDRAULICA/SANITARIA/INCENDIO) |  | UN | 1 | 26.4953 | 29.4098 | 29.4098 | 26.4953
06.56 | 15.008.0199-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X240MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M | 0 | 92.1684 | 102.3069 | 0 | 0
06.57 | 15.017.0310-0 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 240MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | UN | 80 | 28.4711 | 31.6029 | 2528.2337 | 2277.688
06.58 | MERCADO | QUADRO DE DISTRIBUICAO BT PARA 20 CIRCUITOS CONTENDO: 2 CHAVES SECCIONADORAS SOB CARGA GERAL 1000 A COM BASE DE FUSIVEL NH4; 14 CHAVES SECCIONADORAS PARCIAIS SF32-250 A COM BASE DE FUSIVEL NH2 E 2 CHAVES SECCIONADORAS PARCIAIS SF32-400 A COM BASE DE FUSIVEL NH3 INCLUSIVE FUSIVEIS |  | UN | 0 | 232714.09 | 232714.09 | 0 | 0
06.59 | MERCADO | QUADRO DE TRANSFERENCIA MANUAL E AUTOMATICO PARA GRUPO DE GERADORES E TRANSFORMADORES |  | UN | 0 | 225000 | 225000 | 0 | 0
06.60 | MERCADO | MÃO-DE-OBRA PARA INSTALACAO E INTERLIGAÇÃO ELETRICA DA SUBESTACAO DE 1000KVA |  | UN | 0 | 64410 | 64410 | 0 | 0
06.61 | MERCADO | CALCULO E AFERICAO DO RELE DE ALTA TENSAO |  | UN | 0 | 41245 | 41245 | 0 | 0
07.0 | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS | [6 empty] | 3273.3471 | 2977.9776
07.1 | 14,003.0225-0 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | PORTA METÁLICA 1,60 X2,10 | M2 | 3.36 | 799.16 | 887.0676 | 2980.5471 | 2685.1776
07.2 | MERCADO | TELA ARAME GALVANIZADO 20 BWG 0,8MM MALHA ENTRE 0,5 E 1,3CM | GRADES E TELAS NAS VENTILAÇÕES | M2 | 7.32 | 40 | 40 | 292.8 | 292.8
08.0 | PINTURA | [6 empty] | 37059.8862 | 33387.2848
08.1 | 17.017.0100-0 | PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DOPO RESIDUAL | ALVENARIA DE BLOCOS INTERNO E EXTERNO | M2 | 421.61 | 17.5508 | 19.4814 | 8213.548 | 7399.5928
08.2 | 17.018.0185-0 | TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA,ACABAMENTO FOSCO,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO,ALVENARIA,BLOCO DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO | ALVENARIA DE BLOCOS EXTERNO | M2 | 178.08 | 22.2411 | 24.6876 | 4396.3715 | 3960.6951
08.3 | 17.018.0115-0 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | ALVENARIA DE BLOCOS INTERNO | M2 | 243.54 | 29.6548 | 32.9168 | 8016.5643 | 7222.13
08.4 | 17.017.0320-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | PORTA METÁLICA 1,60 X2,10 TELAS E GRADES | M2 | 180 | 31.2568 | 34.695 | 6245.1086 | 5626.224
08.5 | 05.006.0001-1 | ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES | PARA PINTURA EXTERNA | M2XMES | 763.2 | 3.56 | 3.9516 | 3015.8611 | 2716.992
08.6 | 05.008.0001-0 | MONTAGEM E DESMONT. DE ANDAIME TUBULAR, CONSID. A AREA VERT. RECOBERTA | IDEM | M2 | 254.4 | 5.3044 | 5.8879 | 1497.8777 | 1349.4394
08.7 | 05.005.0012-1 | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1¦,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) | IDEM | M2 | 107.4 | 2.3229 | 2.5784 | 276.9222 | 249.4795
08.8 | 05.005.0050-0 | TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS,AMARRADA EM ANDAIME,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | PROTEÇÃO ANDAIMES | M2 | 318.4 | 15.2724 | 16.9524 | 5397.6327 | 4862.7322
09.0 | COBERTURA | [6 empty] | 11584.1005 | 10436.1266
09.1 | 16.005.0008-0 | CUMEEIRA DE ALUMINIO,COM ESPESSURA DE 0,8MM,0,30M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | ACABAMENTO DA PLATIBANDA | M | 10 | 34 | 37.74 | 377.4 | 340
09.2 | 11.016.0007-0 | PILARES E/OU VIGAS EM TRELICAS METALICAS,INCLUSIVE UMA DEMAODE PINTURA ANTIOXIDO.FORNECIMENTO E MONTAGEM | APOIO DA ESTRUTURA METÁLICA | KG | 678 | 9.58 | 10.6338 | 7209.7164 | 6495.24
09.3 | 16.005.0006-0 | COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ALUMINIO,COM ESPESSURA DE 0,5MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO 5/16"X250MMCOM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA.MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | AREA INCLUSIVE BEIRAL | M2 | 89 | 40.4594 | 44.9099 | 3996.9841 | 3600.8866
10.0 | CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAS | [6 empty] | 6607.9021 | 5953.0649
10.1 | 16.007.0030-0 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Nø24 COM 75CM DE DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | CALHA FRONTAL | M | 21.9 | 89.2047 | 99.0172 | 2168.4771 | 1953.5829
10.2 | 15.003.0178-0 | RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | PREVISÃO CONTRA VAZAMENTO TELHADO | UN | 4 | 27.3319 | 30.3384 | 121.3536 | 109.3276
10.3 | 15.004.0222-0 | TUBO DE QUEDA EM PVC REFORCADO DE 100MM,INCLUSIVE "T" SANITARIO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | CALHA E RALO | M | 44 | 88.4126 | 98.138 | 4318.0714 | 3890.1544
11.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 4514.4027 | 4067.0294
11.1 | 14.002.0207-1 | GUARDA-CORPO METALICO COM 1,00M DE ALTURA,EM MODULOS DE 1,88M COM MONTANTES EM CHAPA DE ACO USI-SAC 350, CHUMBADO NO CONCRETO (EXCLUSIVE ESTE),ATRAVES DE CHUMBADORES DE ACO INOXIDAVEL,INTERLIGADOS POR DOIS TUBOS HORIZONTAIS SUPERIORES COM DIAMETRO DE 2.1/2" E DOIS TUBOS HORIZONTAIS INFERIORES C/DIAMETRO DE 1" EM ACO GALVANIZADO,INCL.PINTURA.FORN. E COLOCACAO | ESCADA | M | 8.6 | 472.9104 | 524.9305 | 4514.4027 | 4067.0294
11.2 | COMPOSICAO | CONSTRUCAO DE CASA DE MAQUINAS PARA ABRIGO DOS NOVOS GERADORES (estimativa -ainda sem projeto) |  | m2 | 0 | 1494.43 | 1658.8173 | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | parcial | 293937.6767 | 268743.4696
[6 empty] | BDI (17,28%) | bdi 23,92% | 70313.9423 | 46438.8815
[6 empty] | TOTAL (COM BDI) | total | 364251.6189 | 315182.3411
928485.09
0
Note on D17: Luiza: sapata
Note on D27: Luiza: 2 fiadas
Note on D28: Luiza: 2 fiadas
Note on D32: Luiza: SEM COLOCAÇÃO
Note on D36: Luiza: 7 fiadas
Note on D37: Luiza: 7 fiadas
Note on D45: Luiza: SEM COLOCAÇÃO
Note on D49: Luiza: 2 fiadas
Note on D50: Luiza: 2 fiadas
Note on D58: Luiza: SEM COLOCAÇÃO
Note on D72: Luiza: 5 fiadas
Note on D73: Luiza: 5 fiadas
Note on C83: Luiza: 06.200.0092-0
Note on C86: Luiza: 15.009.0143-0
Note on D118: Luiza: CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10
Note on D150: Luiza: pintura interna e externa
Note on D151: Luiza: pintura externa
Note on D152: Luiza: pintura interna

## EQUIP SEM GER.
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
SECRETARIA DE OBRAS
Obra: SUBESTAÇÃO - HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ
Local: RUA GENERAL OSÓRIO , NOVA FRIBURGO - RJ.
ITEM | CÓDIGO ATUALIZADO (03/19) | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. NECESSÁRIA | R$ UNIT. | R$ TOTAL
01.0 | SERVIÇOS INICIAS |  |  |  |  | 0
01.1 | 01.050.500-0 | UNIDADE DE REF. P/SERV. DE PROJ. E CONSULTORIA (Instalação elétricas) | UR |  | 373.4707 | 0
01.2 | 02.020.0001-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 |  | 278
01.3 | 02.001.003-0 | TAPUME DE VEDACAO OU PROT., EM CHAPAS DE MAD. COMP. C/ 12MM DE ESP., UTILIZADA 10 VEZES, EXCL PINT. | M2 |  | 28.82 | 0
02.0 | DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES |  |  |  |  | 0
02.1 | 03.001.0002-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VAL/CAVA EM MAT. DER 1:CAT., AREA, ARGILA OU PICARRA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROF. | M3 |  | 57.0312 | 0
03.0 | ESTRUTURA
03.1 | SAPATA CORRIDA
03.1.1 | 03.015.0010-0 | REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL | M3 |  | 82.9213 | 0
03.1.2 | 11.004.0020-1 | FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM E PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 3 VEZES, EM TABUAS DE PINHO DE 3; | M2 |  | 45.29 | 0
03.1.3 | 11.025.0009-0 | CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | M3 |  | 380.2169 | 0
03.1.4 | 11.009.0013-0 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG |  | 3.2841 | 0
03.1.5 | 11.011.0029-0 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3 MM | KG |  | 3.7825 | 0
03.1.6 | 11.009.0014-1 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG |  | 3.3019 | 0
03.1.7 | 11.011.0030-1 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5 MM | KG |  | 3.3108 | 0
03.1.8 | 12.005.0160-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 |  | 53.7738 | 0
03.1.9 | 11.015.0020-0 | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA) COM PEDRISCO (30% EM PESO),INCLUSIVE PREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3 |  | 2029.0576 | 0
03.2 | LAJE SUBSOLO |  |  |  |  | 0
03.2.1 | 11.004.0020-1 | FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM E PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 3 VEZES, EM TABUAS DE PINHO DE 3; | M2 |  | 45.29 | 0
03.2.2 | 11.025.0009-0 | CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | M3 |  | 380.2169 | 0
03.2.3 | 11.023.0002-0 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE 15X15CM.FORNECIMENTO | KG |  | 3.1595 | 0
03.2.4 | 01.001.147-0 | MOLDAGEM E COLETA DE CORPO-DE-PROVA DE CONCR., EXECUTADO P/FIRMA ESPECIALIZADA, INCL. TRANSP. ATE 50KM | UN |  | 40.57 | 0
03.2.5 | 01.001.123-0 | RESTENCIA A COMPRESSAO DE CORPO-DE-PROVA CILINDRICO DE 15 X 30CM, P/CORPO-DE-PROVA | UN |  | 31.03 | 0
03.3 | ALVENARIA ESTRUTURAL - SUBSOLO |  |  |  |  | 0
03.3.1 | 12.005.0160-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 |  | 53.7738 | 0
03.3.2 | 11.015.0020-0 | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA) COM PEDRISCO (30% EM PESO),INCLUSIVE PREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3 |  | 2029.0576 | 0
03.3.3 | 11.009.0013-0 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG |  | 3.2841 | 0
03.3.4 | 11.011.0029-0 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3 MM | KG |  | 3.7825 | 0
03.3.5 | 11.009.0014-1 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG |  | 3.3019 | 0
03.3.6 | 11.011.0030-1 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5 MM | KG |  | 3.3108 | 0
03.4 | LAJE PISO |  |  |  |  | 0
03.4.1 | 11.004.0020-1 | FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM E PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 3 VEZES, EM TABUAS DE PINHO DE 3; | M2 |  | 45.29 | 0
03.4.2 | 11.025.0009-0 | CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | M3 |  | 380.2169 | 0
03.4.3 | 11.023.0002-0 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE 15X15CM.FORNECIMENTO | KG |  | 3.1595 | 0
03.4.4 | 01.001.147-0 | MOLDAGEM E COLETA DE CORPO-DE-PROVA DE CONCR., EXECUTADO P/FIRMA ESPECIALIZADA, INCL. TRANSP. ATE 50KM | UN |  | 40.57 | 0
03.4.5 | 01.001.123-0 | RESTENCIA A COMPRESSAO DE CORPO-DE-PROVA CILINDRICO DE 15 X 30CM, P/CORPO-DE-PROVA | UN |  | 31.03 | 0
03.5 | ALVENARIA ESTRUTURAL |  |  |  |  | 0
03.5.1 | 12.005.0165-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 |  | 55.9899 | 0
03.5.2 | 11.015.0020-0 | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA) COM PEDRISCO (30% EM PESO),INCLUSIVE PREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3 |  | 2029.0576 | 0
03.5.3 | 11.009.0013-0 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG |  | 3.2841 | 0
03.5.4 | 11.011.0029-0 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3 MM | KG |  | 3.7825 | 0
03.5.5 | 11.009.0014-1 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG |  | 3.3019 | 0
03.5.6 | 11.011.0030-1 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5 MM | KG |  | 3.3108 | 0
03.6 | LAJE COBERTURA |  |  |  |  | 0
03.6.1 | 11.004.0020-1 | FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM E PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 3 VEZES, EM TABUAS DE PINHO DE 3; | M2 |  | 45.29 | 0
03.6.2 | 11.025.0009-0 | CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | M3 |  | 380.2169 | 0
03.6.3 | 11.023.0002-0 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE 15X15CM.FORNECIMENTO | KG |  | 3.1595 | 0
03.6.4 | 01.001.147-0 | MOLDAGEM E COLETA DE CORPO-DE-PROVA DE CONCR., EXECUTADO P/FIRMA ESPECIALIZADA, INCL. TRANSP. ATE 50KM | UN |  | 40.57 | 0
03.6.5 | 01.001.123-0 | RESTENCIA A COMPRESSAO DE CORPO-DE-PROVA CILINDRICO DE 15 X 30CM, P/CORPO-DE-PROVA | UN |  | 31.03 | 0
03.7 | ESCADA |  |  |  |  | 0
03.7.1 | 11.004.0020-1 | FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM E PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 3 VEZES, EM TABUAS DE PINHO DE 3; | M2 |  | 45.29 | 0
03.7.2 | 11.025.0009-0 | CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | M3 |  | 380.2169 | 0
03.7.3 | 11.009.0014-1 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG |  | 3.3019 | 0
03.7.4 | 11.011.0030-1 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5 MM | KG |  | 3.3108 | 0
03.8 | CALÇADA |  |  |  |  | 0
03.8.1 | 03.015.0010-0 | REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL | M3 |  | 82.9213 | 0
03.8.2 | 11.004.0020-1 | FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM E PECAS DE CONCR. ARMADO C/PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 3 VEZES, EM TABUAS DE PINHO DE 3; | M2 |  | 45.29 | 0
03.8.3 | 11.025.0009-0 | CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | M3 |  | 380.2169 | 0
03.8.4 | 11.023.0001-0 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60,COM DIAMETRO DE 3,4MM,CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM ESPACAMENTO ENTRE OS FIOS DE15X15CM.FORNECIMENTO | KG |  | 3.9872 | 0
03.9 | TANQUE DE COLETA DO ÓLEO DOS TRANSFORMADORES E DISJUNTOR |  |  |  |  | 0
03.9.1 | 12.005.0160-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 |  | 53.7738 | 0
03.9.2 | 11.015.0020-0 | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA) COM PEDRISCO (30% EM PESO),INCLUSIVE PREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3 |  | 2029.0576 | 0
03.9.3 | 11.009.0013-0 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG |  | 3.2841 | 0
03.9.4 | 11.011.0029-0 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3 MM | KG |  | 3.7825 | 0
03.4.5 | 16.036.0030-0 | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES DE COBERTURA EM CONCRETO,METAL OU MADEIRA,COM ELASTOMERO A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LENTA,A FRIO,APLICADOCOM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PINCEL,COM ATE 1,00MM | M2 |  | 71.6895 | 0
04.0 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0
04.1 | 13.002.0016-0 | EMBOCO INT., C/ARG., DE CIM. E SAIBRO 1:4, ESP. 2,5CM, INCL. CHAPISCO | M2 |  | 23.39 | 0
04.2 | 13.008.0010-0 | REBOCO EXT. OU INT., C/ARG. DE CIM., CAL E AREA 1:3:5, ESP. EMM, APLIC. SOBRE EMBOCO EXIST., EXCL. EMBOC | M2 |  | 14.8808 | 0
04.4 | 12.007.0015-0 | PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),DE CIMENTO E AREIA,COM PESO DE 4,6KG,29X29X6CM,ASSENTES COMO EM 12.006.0010 | M2 |  | 141.599 | 0
05.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 0
05.1 | 15.004.0181-0 | RALO SIFONADO DE PVC(100X100)X50MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM TAMPA CEGA,COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 50MM,INCLUSIVE LIGACAO DE 50MM DE PVC ATE A CAIXA DE INSPECAO,CONSIDERANDO ADISTANCIA DO CENTRO DO RALO ATE 2,00M.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 52.1629 | 0
05.2 | MERCADO | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOES SOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DECIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA NITRILICO,DIAMETRO DE 100MM. FORNECIMENTO | M |  | 544.8 | 0
06.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INCÊNDIO |  |  |  |  | 803326.779
06.1 | 15.007.0340-0 | VERGALHAO DE COBRE DE 3/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M |  | 40.9934 | 0
06.2 | MERCADO | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M |  | 27 | 0
06.3 | 15.007.0209-0 | HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN |  | 131.4441 | 0
06.4 | 15.034.0020-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M |  | 9.7099 | 0
06.5 | 15.007.0570-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN |  | 7.3069 | 0
06.6 | 15.036.0079-0 | ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 3.3375 | 0
06.7 | 15.018.0118-0 | CAIXA DE LIGACAO DE PVC,TIPO CONDULETES,PARA 5 OU 6 ENTRADAS,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN |  | 9.1581 | 0
06.8 | MERCADO | BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/EXTERNA EM PORCELANA 15KV | UN |  | 594 | 0
06.9 | MERCADO | BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/INTERNA EM PORCELANA 15KV | UN |  | 475.083 | 0
06.10 | MERCADO | PARA RAIO DE DISTRIBUICAO POLIMERICO 15KV | UN |  | 337.706 | 0
06.11 | MERCADO | ISOLADOR PEDESTAL EM PORCELANA CLASSE 15KV COM PRENSA FRIO PARA VERGALHOES REDONDO | UN |  | 83.82 | 0
06.12 | MERCADO | SUPORTE PARA TRES ISOLADORES PEDESTAL (FERRO "U" 100X50 MM) - VARA COM 3 M | UN |  | 236.7 | 0
06.13 | MERCADO | BORNE CONCENTRICO PARA VERGALHAO DE COBRE 3/8 - TIPO TERMINAL ANGULAR | UN |  | 21 | 0
06.14 | MERCADO | BORNE CONCENTRICO PARA VERGALHAO DE COBRE 3/8 - TIPO UNIAO ANGULAR | UN |  | 21.61 | 0
06.15 | MERCADO | BORNE CONCENTRICO PARA VERGALHAO DE COBRE 3/8 - TIPO UNIAO SIMPLES | UN |  | 23 | 0
06.16 | MERCADO | BORNE CONCENTRICO PARA VERGALHAO DE COBRE 3/8 - TIPO DERIVACAO T | UN |  | 27.6634 | 0
06.17 | MERCADO | BORNE CONCENTRICO PARA VERGALHAO DE COBRE 3/8 - TIPO TERMINAL CENTRAL | UN |  | 18.5 | 0
06.18 | MERCADO | BORNE CONCENTRICO PARA VERGALHAO DE COBRE 3/8 - TIPO TERMINAL LATERAL | UN |  | 22.85 | 0
06.19 | MERCADO | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, 15 KV - 400A - ABERTURA EM CARGA – USO ABRIGADO ACOMPANHADA DE ALAVANCA PARA PUNHO DE MANOBRA MODELO AC E PROLONGADOR DE EIXO DE 163MM | UN |  | 1990 | 0
06.20 | MERCADO | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, 15KV - 400A - ABERTURA EM CARGA - USO ABRIGADO, COM BASE PARA FUSIVEIS HH, ACOMPANHADA DE ALAVANCA PARA PUNHO DE MANOBRA MODELO AC E PROLONGADOR DE EIXO DE 163 MM | UN |  | 2236.96 | 0
06.21 | MERCADO | PUNHO DE MANOBRA COM BLOQUEIO TIPO KIRK YALE | UN |  | 810.768 | 0
06.22 | MERCADO | PROLONGADOR COM MANCAL LONGO | UN |  | 272 | 0
06.23 | MERCADO | PROLONGADOR COM MANCAL CURTO | UN |  | 272 | 0
06.24 | MERCADO | ARTICULADOR PARA ABERTURA POR PUNHO DE MANOBRA | UN |  | 140.56 | 0
06.25 | MERCADO | DISJUNTOR A VACUO DE MEDIA TENSAO, FABRICANTE SIEMENS, COM RELE DE PROTECAO INCORPORADO, TP’S S TC’S INTEGRADOS - SOLUSION VERSAO D | UN | 1 | 50930.88 | 50930.88
06.26 | MERCADO | FUSIVEL LIMITADOR DE CORRENTE TIPO HH – 15KV – 25A | UN |  | 248.64 | 0
06.27 | MERCADO | TRANSFORMADOR A OLEO COM POTENCIA DE 500 KVA 11.4 KV x 380/220V – 60HZ WEG | UN | 2 | 46205.12 | 92410.24
06.28 | MERCADO | CAIXA PARA MEDICAO EM MEDIA TENSAO 600 x 710 MM COM VISOR DE POLICARBONATO E CHAPA DE ESPESSURA 1,2MM OU 18, CAIXA COM ACABAMENTO DESENGORDURADA, FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE NA COR CINZA OU BEGE | UN |  | 1536 | 0
06.29 | MERCADO | CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 TIPO GAR/GTDU | UN |  | 29.16 | 0
06.30 | MERCADO | CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO 250 x 250 MM COM TAMPA DE CONCRETO | UN |  | 71.8285 | 0
06.31 | MERCADO | MASSA DE CALAFETAR PARA PROTECAO DOS CONECTORES DAS HATES DE ATERRAMENTO | UN |  | 15.469 | 0
06.32 | MERCADO | ABRACADEIRA TIPO COPO DE 3/4 | UN |  | 1.32 | 0
06.33 | MERCADO | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO FUNDIDO 150 x 120 x 60 MM CM TAMPA CEGA | UN |  | 47 | 0
06.34 | MERCADO | CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO 50 X 100 MM COM TAMPA CEGA | UN |  | 40 | 0
06.35 | MERCADO | TELA ONDULADA MALHA QUADRADA 10 MM FIO 12 (LARGURA 1,20M) | M2 |  | 106.5 | 0
06.36 | MERCADO | ELETRODO PARA SOLDA | KG |  | 20 | 0
06.37 | MERCADO | TAPETE DE BORRACHA ISOLANTE 1000 x 500 x 25MM | UN |  | 500 | 0
06.38 | MERCADO | VARA DE MANOBRA EM FIBRA DE VIDRO | UN |  | 1480 | 0
06.39 | MERCADO | LUVA ISOLACAO 15KV | UN |  | 499.85 | 0
06.40 | MERCADO | CHAPA PARA ISOLADORES DE PASSAGEM 3/16” (1,60 x 0,60)M | UN |  | 1260 | 0
06.41 | MERCADO | CONECTOR SPLIT BOLT SIMPLES/ROSCA SOBERBA EM LATAO TORNEADO PARA CABO 50MM² - FABRICANTE MAGNET – REF.: 602670 | UN |  | 14.2625 | 0
06.42 | MERCADO | QUADRO DE DISTRIBUICAO 24 CIRCUITOS DE SOBREPOR COM CAIXA DE FERRO | UN |  | 479.3 | 0
06.43 | MERCADO | CAVALETE PARA SUPORTE DOS TC’S e TP’S DE MEDICAO | UN |  | 1140 | 0
06.44 | MERCADO | CHAVE SECCIONADORA COM PORTA FUSIVEIS BLINDADA EM CAIXA DE CHAPA DE ACO - FABRICANTE HOLEC – REFERENCIA: SB32-1000 | UN | 2 | 10011.9 | 20023.8
06.45 | MERCADO | FUSIVEL DE ACAO RETARDADA TIPO GG NHA-800 A FABRICANTE SIEMENS | UN | 9 | 1171.361 | 10542.249
06.46 | MERCADO | GERADOR ABERTO 625 KVA | UN |  | 261066 | 0
06.47 | MERCADO | ALUGUEL DE GERADOR 625 KVA | UN | 2 | 19200 | 38400
06.48 | 18.027.0445-0 | ARANDELA,DE PAREDE,COM RECEPTACULO (EXCLUSIVE LAMPADA), REFLETOR EM MATERIAL ANTIFERRUGEM E BRACO DE ALUMINIO ANODIZADO COM BASE PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN |  | 37.5847 | 0
06.49 | 15.020.0168-0 | LAMPADA LED,BULBO,PAR 38,16W,120/220V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN |  | 32.7698 | 0
06.50 | 18.027.0045-0 | LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COM BATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 30 LAMPADAS EM LED. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN |  | 27.679 | 0
06.51 | 15.015.0250-0 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN |  | 228.73 | 0
06.52 | 15.019.0020-0 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN |  | 5.9986 | 0
06.53 | 15.018.0120-0 | CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,2"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN |  | 5.5358 | 0
06.54 | 18.032.0015-0 | EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO GAS CARBONICO(CO2),DE 6KG,COMPLETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN |  | 323.8888 | 0
06.55 | 17.040.0050-0 | PINTURA DE SINALIZACAO PARA EXTINTORES DE INCENDIO,EM QUADRADOS VERMELHOS DE 0,70M X 0,70M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE LARGURA, CONFORME PROJETO EMOP 2547(HIDRAULICA/SANITARIA/INCENDIO) | UN |  | 26.4953 | 0
06.56 | 15.008.0199-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X240MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 300 | 92.1684 | 27650.52
06.57 | 15.017.0310-0 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABO DE 240MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN |  | 28.4711 | 0
06.58 | MERCADO | QUADRO DE DISTRIBUICAO BT PARA 20 CIRCUITOS CONTENDO: 2 CHAVES SECCIONADORAS SOB CARGA GERAL 1000 A COM BASE DE FUSIVEL NH4; 14 CHAVES SECCIONADORAS PARCIAIS SF32-250 A COM BASE DE FUSIVEL NH2 E 2 CHAVES SECCIONADORAS PARCIAIS SF32-400 A COM BASE DE FUSIVEL NH3 INCLUSIVE FUSIVEIS | UN | 1 | 232714.09 | 232714.09
06.59 | MERCADO | QUADRO DE TRANSFERENCIA MANUAL E AUTOMATICO PARA GRUPO DE GERADORES E TRANSFORMADORES | UN | 1 | 225000 | 225000
06.60 | MERCADO | MÃO-DE-OBRA PARA INSTALACAO E INTERLIGAÇÃO ELETRICA DA SUBESTACAO DE 1000KVA | UN | 1 | 64410 | 64410
06.61 | MERCADO | CALCULO E AFERICAO DO RELE DE ALTA TENSAO | UN | 1 | 41245 | 41245
07.0 | ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS |  |  |  |  | 0
07.1 | 14,003.0225-0 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 |  | 799.16 | 0
07.2 | MERCADO | TELA ARAME GALVANIZADO 20 BWG 0,8MM MALHA ENTRE 0,5 E 1,3CM | M2 |  | 40 | 0
08.0 | PINTURA |  |  |  |  | 0
08.1 | 17.017.0100-0 | PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DOPO RESIDUAL | M2 |  | 17.5508 | 0
08.2 | 17.018.0185-0 | TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA,ACABAMENTO FOSCO,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO,ALVENARIA,BLOCO DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO | M2 |  | 22.2411 | 0
08.3 | 17.018.0115-0 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 |  | 29.6548 | 0
08.4 | 17.017.0320-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 |  | 31.2568 | 0
08.5 | 05.006.0001-1 | ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES | M2XMES |  | 3.56 | 0
08.6 | 05.008.0001-0 | MONTAGEM E DESMONT. DE ANDAIME TUBULAR, CONSID. A AREA VERT. RECOBERTA | M2 |  | 5.3044 | 0
08.7 | 05.005.0012-1 | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1¦,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) | M2 |  | 2.3229 | 0
08.8 | 05.005.0050-0 | TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS,AMARRADA EM ANDAIME,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 |  | 15.2724 | 0
09.0 | COBERTURA |  |  |  |  | 0
09.1 | 16.005.0008-0 | CUMEEIRA DE ALUMINIO,COM ESPESSURA DE 0,8MM,0,30M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M |  | 34
09.2 | 11.016.0007-0 | PILARES E/OU VIGAS EM TRELICAS METALICAS,INCLUSIVE UMA DEMAODE PINTURA ANTIOXIDO.FORNECIMENTO E MONTAGEM | KG |  | 9.58
09.3 | 16.005.0006-0 | COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ALUMINIO,COM ESPESSURA DE 0,5MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO 5/16"X250MMCOM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA.MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 |  | 40.4594 | 0
10.0 | CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAS |  |  |  |  | 0
10.1 | 16.007.0030-0 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Nø24 COM 75CM DE DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M |  | 89.2047 | 0
10.2 | 15.003.0178-0 | RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN |  | 27.3319 | 0
10.3 | 15.004.0222-0 | TUBO DE QUEDA EM PVC REFORCADO DE 100MM,INCLUSIVE "T" SANITARIO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M |  | 88.4126 | 0
11.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
11.1 | 14.002.0207-1 | GUARDA-CORPO METALICO COM 1,00M DE ALTURA,EM MODULOS DE 1,88M COM MONTANTES EM CHAPA DE ACO USI-SAC 350, CHUMBADO NO CONCRETO (EXCLUSIVE ESTE),ATRAVES DE CHUMBADORES DE ACO INOXIDAVEL,INTERLIGADOS POR DOIS TUBOS HORIZONTAIS SUPERIORES COM DIAMETRO DE 2.1/2" E DOIS TUBOS HORIZONTAIS INFERIORES C/DIAMETRO DE 1" EM ACO GALVANIZADO,INCL.PINTURA.FORN. E COLOCACAO | M |  | 472.9104 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 803326.779
[5 empty] | BDI (15,58%) | 125158.3122
[5 empty] | TOTAL (COM BDI) | 928485.0912
Note on D17: Luiza: sapata
Note on D27: Luiza: 2 fiadas
Note on D28: Luiza: 2 fiadas
Note on D32: Luiza: SEM COLOCAÇÃO
Note on D36: Luiza: 7 fiadas
Note on D37: Luiza: 7 fiadas
Note on D45: Luiza: SEM COLOCAÇÃO
Note on D49: Luiza: 2 fiadas
Note on D50: Luiza: 2 fiadas
Note on D58: Luiza: SEM COLOCAÇÃO
Note on D72: Luiza: 5 fiadas
Note on D73: Luiza: 5 fiadas
Note on C83: Luiza: 06.200.0092-0
Note on C86: Luiza: 15.009.0143-0
Note on D118: Luiza: CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10
Note on D150: Luiza: pintura interna e externa
Note on D151: Luiza: pintura externa
Note on D152: Luiza: pintura interna