TERMO DE REFERÊNCIA

- DO OBJETO

1.1. Contratação direta de instituição brasileira que tenha por finalidade estatutária apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, que tenha comprovada e inquestionável reputação ética e profissional e não tenha fins lucrativos, para execução indireta de serviços técnicos especializados à organização, planejamento e realização de Concurso Público destinado ao preenchimento de cargos e formação de cadastro de reserva de vagas de provimento efetivo, sob o regime estatutário, de níveis fundamental incompleto, completo, médio e superior, do quadro de pessoal do Município de Nova Friburgo-RJ, de acordo com o Quadro Geral de Cargos e Quantitativo de Vagas - QUADRO I.

| 1.2 | Requisitante: | SECRETARIA DE GOVERNO |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | Fundamentação Legal: | Artigo 37, II, CRFB; Decreto Federal n.º 9.739/2019; Decreto Federal n.º 6.593/2008; Artigo 24, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/1993, Lei Orgânica - Lei n.º 4637/2018; e, Lei Complementar Municipal n.º 152/2022. |
| 1.4 | Período: | 24 (vinte e quatro) meses |
| 1.5 | Tipo: | MENOR PREÇO UNITÁRIO |

- DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

2.1. Contratação direta de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, que detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos, para execução indireta de serviços técnicos especializados à organização, planejamento e realização de Concurso Público destinado ao preenchimento de cargos e formação de cadastro de reserva de vagas de provimento efetivo, sob o regime estatutário, de níveis fundamental incompleto, completo, médio e superior, do quadro de pessoal do Município de Nova Friburgo-RJ, de acordo com o Quadro Geral de Cargos e Quantitativo de Vagas - QUADRO I -  parte integrante deste Termo de Referência, tudo sob orientação, coordenação, supervisão e acompanhamento da Comissão Organizadora designada pela Portaria n.º …………… , à qual competirão atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução e julgamento, inclusive, de avaliação e validação de resultados, de todas as etapas do Concurso Público, além das exigências estabelecidas neste instrumento.

| ITEM | CATSER | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10014 | UN | 1 |

- DA ESPECIFICAÇÃO

3.1. Contratação direta de instituição brasileira que tenha por finalidade regimental ou estatutária apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, que tenha comprovada e inquestionável reputação ética e profissional e não tenha fins lucrativos, para execução indireta de serviços técnicos especializados à organização, planejamento e realização de Concurso Público destinado ao preenchimento de cargos e formação de cadastro de reserva de vagas de provimento efetivo, sob o regime estatutário, de níveis fundamental incompleto, completo, médio e superior, do quadro de pessoal do Município de Nova Friburgo-RJ, de acordo com o Quadro Geral de Cargos e Quantitativo de Vagas - QUADRO I -  parte integrante do Termo de Referência correspondente, tudo sob orientação, coordenação, supervisão e acompanhamento da Comissão Organizadora designada pela Portaria n.º …………… , à qual competirão atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução e julgamento, inclusive, de avaliação e validação de resultados, de todas as etapas do Concurso Público.

3.2. A contratada será responsável pela organização de todas as fases do concurso até sua homologação final; dentre os serviços técnicos especializados à organização, planejamento e realização de Concurso Público, cumpre destacar, logo abaixo algumas das obrigações da contratada, não excluindo as demais apresentadas no Termo de Referência correspondente, sendo elas:

- planejar e organizar, em conjunto com a Comissão Organizadora os procedimentos, regulamentos e editais necessários à realização do certame;

- executar os serviços contratados mediante profissionais qualificados e de acordo com o calendário a ser estabelecido, contado a partir da data de assinatura do respectivo contrato;

- realizar o concurso público observando as etapas preestabelecidas e demais especificidades que se fizerem necessárias, conforme disposto no Termo de Referência correspondente;

- promover e dar ampla divulgação do concurso, inscrições, publicação dos resultados e demais etapas do procedimento legal pelos meios de veiculação disponíveis, divulgar a abertura das inscrições em jornal de grande circulação no Município de Nova Friburgo-RJ, por meio eletrônico, no site da instituição e em outros canais de interesse, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data do início das inscrições;

- publicar no endereço eletrônico da empresa realizadora do concurso todos os editais e comunicados relacionados ao certame; e, republicar quaisquer dos editais e comunicados;

- criar no sítio oficial da empresa página exclusiva do concurso, mantendo e atualizando as informações relativas a todas as fases, desde o edital de abertura de inscrição até o resultado final;

- prestar pronto atendimento a candidatos no esclarecimento de dúvidas quanto à regulamentação (edital) do certame; disponibilizando profissionais capacitados, linha telefônica e correio eletrônico (e-mail) para determinados fins; e que canais estejam disponíveis em dias e horários comerciais, conforme o funcionamento da instituição;

- receber as solicitações, via internet, ou outro meio disponibilizado, relativas às isenções de taxas de inscrições previstas em edital e ter meios de garantir as devidas verificações e comprovações, bem como responder aos eventuais requerimentos interpostos por candidatos a respeito do não deferimento dos pedidos de isenção de taxas de inscrição a fim de evitar fraudes, tudo conforme prazo razoável previsto em edital e de acordo com o cronograma estabelecido;

- garantir o compromisso de que todos os profissionais envolvidos na prestação dos serviços não divulgarão nenhuma informação acerca da execução e gestão do objeto do contrato, bem como sobre todos os processos envolvidos no certame;

- havendo motivos que impossibilitem o cumprimento do contrato no tempo determinado, a instituição deverá comunicar, por escrito, à Comissão Organizadora as devidas justificativas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após a ocorrência do fato impeditivo;

- fornecer toda infraestrutura necessária para a boa e regular consecução dos procedimentos do processo seletivo: recursos materiais, tecnológicos, humanos, instalação física, aplicação de provas, segurança, fiscalização e outros que sejam necessários à tranquilidade e segurança do certame;

- elaborar, conjuntamente com a Comissão Organizadora, o edital do concurso, especificando detalhadamente as regras e as informações necessárias aos candidatos sobre as inscrições, as etapas, realização de provas, entre outros, fundamentais para a boa execução do concurso público;

- utilizar meios eficientes e seguros para fiscalizar os candidatos quando da sua entrada e saída dos locais de realização de prova, especialmente, dentro das salas de aplicação das provas, bem como nas saídas e retornos dos candidatos que tenham que se ausentar dela por qualquer motivo;

- ter comprovado parque computacional próprio, tanto para emissão de documentos pertinentes à execução de todas as etapas do certame, como, por exemplo, cartão-resposta e/ou folha de resposta definitiva, lista de presença/atas, etiquetas para envelopamento, etiquetas para sinalização, e para processamento de alto desempenho, armazenamento seguro de dados, sistema de leitura digital, servidores de última geração, sistema de monitoramento on-line, roteadores e sistemas de backup;

- sistema de digitalização de caderno de questões, cartão-resposta, folha de resposta definitiva, ficha de correção, lista de presença, atas;

- comprovada capacidade de mobilizar recursos humanos qualificados (corpo técnico para gerenciamento e aplicação da prova);

- postos de atendimento em locais de fácil acesso e com infraestrutura para recepcionar candidatos, quando for necessário;

- sistema eficiente de comunicação com candidatos via e-mail, SMS e/ou telefone fixo;

- plano de segurança que evidencie a utilização de rigorosos mecanismos em todas as etapas e fases, sob sua responsabilidade, comprovando segurança em relação à elaboração, impressão, armazenamento, transporte das provas e seus respectivos gabaritos;

- mecanismos para prevenção de fraudes em todas as etapas e procedimentos do certame, além de observar a segurança dos dados pessoais dos candidatos bem como das informações do Município de Nova Friburgo-RJ, observando as regras previstas na Lei n.º 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD;

- atendimento diferenciado às pessoas com deficiência, com vistas a proporcionar-lhes as condições necessárias à participação ampla no certame, observados os critérios de viabilidade e razoabilidade para os casos, os quais serão analisados conjuntamente com a Comissão Organizadora, respeitadas as normas legais aplicáveis;

- promover o cadastramento prévio dos candidatos, a elaboração e emissão de documento de recolhimento do valor da inscrição (com indicação de conta bancária específica a ser disponibilizada pelo Município) e seu respectivo comprovante de inscrição após confirmado o pagamento efetivamente realizado;

- elaborar, aplicar e corrigir as provas, contendo somente questões em conformidade e compatibilidade com o nível de escolaridade e as atribuições do cargo, além de analisar os recursos impetrados, inclusive, após a homologação do concurso;

- processar e julgar os recursos administrativos interpostos por candidatos, inclusive, subsidiando as respostas às ações judiciais propostas em desfavor do Município de Nova Friburgo-RJ, a partir das solicitações e/ou requerimentos da Procuradoria Geral do Município, e, ainda, responder as que em seu desfavor sejam propostas, se referentes ao certame;

- prestar os serviços sob sua inteira e exclusiva responsabilidade obedecendo às normas e rotinas da administração pública municipal, em especial as que digam respeito à segurança, à confiabilidade e à integridade;

- não divulgar quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos trabalhos a serem executados ou de que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução dos serviços relativos ao objeto da contratação, sem autorização expressa;

- estabelecer e facilitar todo o processo de comunicação com a Comissão Organizadora na realização dos serviços e outros assuntos correlatos à plena execução do serviço objeto da contratação;

- prestar com eficiência, zelo e pontualidade os serviços inerentes aos serviços contratados;

- proporcionar a estrutura necessária para o atendimento aos protocolos de segurança definidos pelas autoridades locais;

- proporcionar todos os equipamentos, ferramentas, materiais e mão de obra qualificada utilizados na execução do serviço, garantindo inclusive toda estrutura necessária para a concorrência das pessoas com deficiência em igualdade de condições com os demais candidatos do concurso público;

- responsabilizar-se pela segurança interna e por providências para policiamento nos locais das provas;

- dar ciência à Comissão Organizadora, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução do serviço;

- disponibilizar o backup em meio digital seguro, após a homologação do concurso público, todos os formulários e documentos (formulários de inscrição, listagem dos resultados, documentações dos candidatos, lista de verificação e controle de documentações consideradas inidôneas; entre outros definidos no Termo de Referência correspondente).

3.3. Para a realização do Concurso Público e a contratação da instituição que irá planejar, organizar e executar o certame, há comprovada adequação orçamentária, conforme dados apresentados na Lei Orçamentária Anual – LOA, observada a compatibilidade com o Plano Plurianual – PPA e Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, nos termos do artigo 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2001, além da estimativa demonstrada no impacto orçamentário-financeiro elaborado para os exercícios de 2023 a 2025, constantes do processo anexo, processo n.º 200/2021.

3.4. Para a realização desta contratação e execução do serviço, a Administração Pública opta pela dispensa de licitação sendo a execução na modalidade empreitada por preço unitário. Nesse regime de contratação a forma de remunerar a instituição ocorre de acordo com a realização do objeto, ou seja, de acordo com o cumprimento e avanço das etapas do concurso público, as quais estão discriminadas neste Termo de Referência, sendo toda a receita arrecadada com as inscrições serão direcionadas ao custeio da instituição contratada.

3.5. Tudo em conformidade com o que dispõe a Lei Complementar n. º 152, de 20/12/2022, as regras previstas na Lei n. º 1.470, de 14/08/1979, que versa sobre o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos Municipais, ou outro regime que vier a substituí-lo, sob orientação, coordenação, supervisão e acompanhamento da Comissão Organizadora, e em conformidade com o Termo de Referência correspondente.

3.6. A contratação da organizadora do concurso será pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo a critério da Administração, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, a fim de assegurar a entrega dos resultados e a prestação de todos os serviços técnicos especializados para a organização e realização de todas as fases do concurso até a sua homologação final.

- FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

4.1. A fundamentação da contratação e sua quantidade, nesse caso, apenas uma, encontram-se pormenorizadas em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares (item n.º 3), parte integrante deste procedimento.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

5.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares (item n. º 8), parte integrante deste procedimento.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. Trata-se, portanto, da contratação direta de instituição brasileira que tenha por finalidade regimental ou estatutária apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, que tenha comprovada e inquestionável reputação ética e profissional e não tenha fins lucrativos, para execução indireta de serviços técnicos especializados à organização, planejamento e realização de Concurso Público destinado ao preenchimento de cargos e formação de cadastro de reserva de vagas de provimento efetivo, sob o regime estatutário, de níveis fundamental incompleto, completo, médio e superior, do quadro de pessoal do Município de Nova Friburgo-RJ, de acordo com o Quadro Geral de Cargos e Quantitativo de Vagas - QUADRO I -  parte integrante deste Termo de Referência, e, ainda, deverá obrigatoriamente cumprir as exigências de qualificação estabelecidas no artigo 24, XIII, da Lei n.º 8666/993.

6.2. Além disso, deverá comprovar por meio de certidões ou atestados de capacidade técnica, expedidos por pessoas jurídicas de direito público, em nome da Instituição, declarando a aptidão para o desempenho das atividades pertinentes e compatíveis com os objetos da contratação, especificados no Termo de Referência correspondente, bem como a satisfação quanto à qualidade dos serviços e o cumprimento dos prazos contratuais; não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos da Portaria Interministerial MTE/SDH no 4, de 11/05/2016; não ter sido condenada, a instituição ou seus membros, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos artigos 1º e 170 da Constituição Federal de 1988, e do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto nº 5.017/2004 (promulgada o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nos artigos 29 e 105.

6.3. E mais:

- de realização, em um único certame, com mais de 30.000 (trinta mil) candidatos efetivamente inscritos em Municípios/Estados;

- de realização, em um único certame, de Prova Discursiva/Redação com mais de 20.000 (vinte mil) candidatos;

- de realização, em um único certame, de Prova de Títulos para, no mínimo, 10.000 (dez mil) candidatos;

- de realização, em um único certame, de todas as etapas, conforme tais exigências;

- apresentar as certidões necessárias à comprovação da regularidade fiscal com a União, Estado e Município.

6.4. A Instituição deverá apresentar portfólio ou documento equivalente no que se refere à estrutura organizacional, infraestrutura e logística, em que se constatem: - equipe técnica fixa e especializada na área, comprovando o vínculo empregatício com a instituição; - parque computacional próprio, para emissão de documentos pertinentes à execução dos certames, como por exemplo, cartão-resposta e/ou folha de resposta definitiva, lista de presença/atas, etiquetas para envelopamento, etiquetas para sinalização, e para processamento de alto desempenho, armazenamento seguro de dados, sistema de leitura digital, servidores de última geração, sistema de monitoramento on-line, roteadores e sistemas de backup; - sistema de digitalização de caderno de questões, cartão-resposta, folha de resposta definitiva, ficha de correção, lista de presença, atas; - capacidade de mobilizar recursos humanos qualificados (corpo técnico para gerenciamento e aplicação da prova); - postos de atendimento em locais de fácil acesso e com infraestrutura para recepcionar candidatos, quando este se fizer necessário; sistema de comunicação com candidatos via e-mail, SMS e/ou telefone fixo; - plano de segurança que evidencie a utilização de rigorosos mecanismos em todas as etapas e fases, sob sua responsabilidade, comprovando segurança em relação à elaboração, impressão, armazenamento, transporte das provas e seus respectivos gabaritos; - mecanismos para prevenção de fraudes.

6.5. Quanto ao Critério de Julgamento, as Instituições deverão apresentar planilha de formação de preços acompanhada dos documentos comprobatórios dos requisitos acima e dos demais exigidos neste Termo de Referência; e, deverão apresentar valor por candidato para realização de Concurso Público, conforme tabela a seguir:

| PROVA | QUANTITATIVO DE INSCRIÇÕES VÁLIDAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | até 10.000 | de 10.001 a 30.000 | acima de 30.000 |
| OBJETIVA | W | Y | Z |

Onde:

W é o valor por candidato para concurso público com até 10.000 (dez mil) inscrições válidas;

Y é o valor por candidato para concurso público de 10.001 (dez mil e um) a 20.000 (vinte mil) inscrições válidas;

Z é o valor por candidato para concurso público acima de 30.000 (trinta mil) inscrições válidas.

6.6. O valor por candidato, caso haja avaliação também por prova discursiva e título, não poderá ultrapassar a metade do valor cobrado por candidato no item W da tabela apresentada no item:

| PROVAS CORRIGIDAS/TÍTULOS ANALISADOS | Limitado à W/2 |
| --- | --- |
| DISCURSIVA/REDAÇÃO | D |
| TÍTULOS | T |

6.7. A Instituição vencedora será a que apresentar a menor média ponderada apresentada na fórmula a seguir:

MÉDIA PONDERADA= {[(W+Y+Z)/3 x 0,90]+ [Dx0,05]+[Tx0,05]}

Onde:

W é o valor por candidato para concurso público com até 10.000 (dez mil) inscrições válidas;

Y é o valor por candidato para concurso público de 10.001 (dez mil e um) a 30.000 (trinta mil) inscrições válidas;

Z é o valor por candidato para concurso público acima de 30.000 (trinta mil) inscrições válidas;

D é o valor de correção de prova discursiva/redação, limitado à metade de W;

T é o valor de análise de títulos, limitado à metade de W.

6.8. Caso haja empate na MÉDIA PONDERADA, de acordo com a fórmula acima indicada:

- a instituição vencedora será a que apresentar o menor valor por candidato até 10.000 (dez mil) candidatos (W);

- permanecendo o empate, a instituição vencedora será a que ofertar o menor valor na correção da prova discursiva/redação (D);

- caso o empate ainda assim permaneça, a instituição vencedora será a que comprovar maior tempo de experiência em realização de concursos públicos.

- DA FORMA DE PAGAMENTO:

7.1. A instituição custeará, com recursos próprios, o pagamento de todas as etapas da contratação, sendo que o valor das taxas de inscrição no concurso público será recolhido, por meio de guia/boleto a ser emitido pela instituição, o qual indicará conta bancária específica, de titularidade do Município de Nova Friburgo-RJ. Estima-se que, ao final, os valores recolhidos sejam equivalentes ao da despesa com a contratação, a fim que não haja dispêndio de recursos públicos com o certame.

7.2. Aplica-se, na hipótese, o entendimento do TCU esposado nos Acórdãos 1618/2018 – Plenário e 2313/2021 – Plenário e na Súmula 214 do TCU. Os recursos provenientes das taxas de inscrição devem ser recolhidos à conta única do Tesouro e ter previsão orçamentária, nesse caso, ao Tesouro Municipal.

7.3. Quanto ao cronograma de desembolso, este ocorrerá da seguinte maneira:

- 40% (quarenta por cento) do valor total da ordem de serviço do certame, após conferência e atestação da fatura correspondente a entrega do arquivo de inscrições;

- 30% (trinta por cento) do valor total da ordem de serviço do certame, após conferência e atestação da fatura correspondente à aplicação da prova ou da 1ª prova, caso haja várias etapas;

- 30% (trinta por cento) do valor total da ordem de serviço do certame, após conferência e atestação da fatura correspondente a emissão da Classificação Final e do envio de todos os relatórios previstos nas especificações dos serviços.

7.4. Caso o valor recolhido a título de taxa de inscrição, no total, supere o preço contratado, o excesso de arrecadação, será revertido para ações, programas e projetos no âmbito Poder Executivo Municipal;

7.5. Caso o valor arrecadado com as taxas, no total, seja inferior ao valor da prestação dos serviços, o Poder Executivo Municipal deverá complementar o pagamento da diferença entre o valor contratado e o valor arrecadado com as taxas de inscrição.

- DA GARANTIA:

8.1. A instituição prestará garantia no valor equivalente a até 3% (três por cento) do valor total estimado do contrato.

- SOLUÇÕES AMBIENTAIS:

9.1. Quanto aos possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, além da logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, entende-se que a execução do serviço pela contratada deve observância, no que couber, às exigências de sustentabilidade ambiental.

9.2. Considerando que o objeto da contratação inclui a impressão das provas do certame, a instituição contratada deverá observar, no que for possível e razoável cumprir, os seguintes critérios de sustentabilidade:

- os bens utilizados na prestação do serviço devem ser constituídos, sempre que possível, por material reciclado, atóxico, biodegradável e que não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS;

- deverá separar os resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis;

- deverão ser observadas as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela ABNT sobre resíduos sólidos;

- os produtos oriundos de madeira (como o papel de impressão de provas) devem ser fabricados com matéria prima oriunda de fontes de manejo sustentável. A comprovação da conformidade deverá ser feita por meio de Certificado de Cadeia de Custódia, nos termos da ABNT NBR 14790:2014, Certificado Cerflor, FSC ou similares, desde que reconhecidos nacionalmente;

- previsão da destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução Conama n. 257/1999, se houver sua utilização;

- dar destinação final aos cartuchos utilizados, bem como produtos eletroeletrônicos e seus componentes, observando o sistema de logística reversa nos termos da Lei nº. 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, regulamentada pelo Decreto nº. 10.936/2022.

- SUBCONTRATAÇÃO:

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

- MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

11.1. Considerando que a administração municipal opta pelo regime de empreitada por preço unitário, a execução contratual observará as rotinas abaixo, sem prejuízo das demais já entabuladas neste instrumento:

11.1.1. DAS OBRIGAÇÕES TÉCNICAS DA CONTRATADA DE CONCURSO PÚBLICO

11.1.1.1. Das etapas preparatórias à publicação do Edital:

11.1.1.2. Caberá à CONTRATADA planejar e organizar, conjuntamente com a Comissão Organizadora o cronograma de trabalho de todo o certame, a minutagem do Edital, do conteúdo programático a ser exigido dos candidatos, o quantitativo de questões objetivas e/ou discursivas, bem como fixação de cláusula de barreira para correção das provas discursivas de caráter eliminatório e classificatório, sem prejuízo da forma de cálculo de pontuação dos títulos, nas hipóteses de aplicação.

11.1.1.3. As práticas administrativas para o início da elaboração de tais medidas iniciar-se-á em até 10 (dez) dias a partir da assinatura do respectivo contrato e serão submetidas à análise de conveniência e oportunidade do Chefe do Poder Executivo Municipal.

11.1.2. DAS PUBLICAÇÕES DOS EDITAIS:

11.1.2.1. Caberá à CONTRATADA providenciar a adequação dos Editais referentes ao concurso público, em formato específico para fins de publicações no Diário Oficial do Município, sempre precedida da autorização da Comissão Organizadora, observando-se a formatação e dimensões que atendam às exigências da Imprensa Oficial, sem prejuízo da divulgação destes nos sítios eletrônicos da CONTRATADA, devendo o edital de abertura ser publicado em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da assinatura do contrato.

11.1.3. DA DIVULGAÇÃO DO CONCURSO:

a) Caberá à CONTRATADA elaborar e submeter à aprovação prévia da Comissão Organizadora os editais de:

- abertura do concurso (regulamentador) e quaisquer retificações pertinentes;

- convocação para demais etapas e/ou que se fizerem necessárias durante a vigência do certame;

- resultados das provas objetiva, discursiva/redação e títulos;

- resultados da avaliação dos recursos;

- resultados posteriores à avaliação dos recursos de cada prova com a nova classificação;

- resultado final, após os recursos e aplicação do critério de desempate, por cargo, em três listas, contendo, a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência e dos que se autodeclararem negros e índios, e a segunda e terceira, somente a pontuação respectiva desses últimos, sempre pela ordem decrescente da nota obtida;

- divulgar a abertura das inscrições em jornal de grande circulação no Município de Nova Friburgo e divulgá-la, por meio eletrônico, no site da CONTRATADA e em canais de interesse, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data do início das inscrições;

- publicar no endereço eletrônico da empresa realizadora do concurso todos os editais e comunicados relacionados ao certame;

- republicar quaisquer dos editais e comunicados relacionados ao certame, em caso de incorreção;

- abster-se de realizar alterações editalícias posteriores, sem prévia aprovação pela CONTRATANTE, em especial em relação ao detalhamento de critérios de correção divulgados em momento anterior, de forma a evitar questionamentos acerca da lisura do certame;

- disponibilizar, em banco de dados, no servidor da empresa, bem como no sítio da empresa na Internet, todas as informações relativas ao Concurso, encaminhando-as para apreciação da Comissão Organizadora;

- criar no sítio da empresa, página exclusiva do concurso, mantendo e atualizando as informações relativas a todas as fases, desde o edital de abertura de inscrição até o resultado final;

- prestar pronto atendimento a candidatos no esclarecimento de dúvidas quanto à regulamentação (edital) do certame, disponibilizando profissionais capacitados, linha telefônica e correio eletrônico (e-mail) para determinados fins;

- fornecer cartazes para divulgação do concurso.

11.1.4. DAS INSCRIÇÕES:

- elaborar o layout do requerimento de inscrição (campos, tamanho e tipo de dados) a ser aprovado pela CONTRATANTE;

- o valor referente a taxa de inscrição deverá considerar as variáveis quanto aos gastos necessários quanto a realização do certame (publicações, confecção e impressão de provas, aluguel de salas, proventos dos trabalhadores envolvidos etc.), sendo certo que o valor da taxa não deverá ser superior ao montante necessário a cobertura dos gastos do concurso público, incluída a despesa com a contratação da instituição;

- receber as inscrições, pelo período estipulado pela Comissão Organizadora, realizadas por intermédio da internet, no endereço eletrônico da empresa realizadora, disponível 24 horas por dia, ininterruptamente;

- disponibilizar, no endereço eletrônico da empresa realizadora, após aprovação da Comissão Organizadora, o Edital, que necessariamente deverá conter as instruções para o recolhimento da taxa de inscrição por meio de guia a ser emitida pela CONTRATADA vinculada a conta específica do Tesouro Municipal;

- disponibilizar equipe habilitada e meios de comunicação (central telefônica de atendimento, serviço SAC, e-mail, etc.) para prestar informações sobre todas as etapas do concurso, em dias úteis, no horário comercial;

- disponibilizar, no prazo de 15 (quinze) dias antes das datas das provas, no endereço eletrônico da empresa CONTRATADA, consulta ao local de provas por nome e/ou CPF do candidato, permitindo obter informações idênticas às contidas no cartão de convocação;

- emitir listagens com o número total de candidatos inscritos, por ordem alfabética e por número de inscrição, em arquivos informatizados e impressos (MS Excel e MS Word);

- receber e analisar solicitação de isenção da taxa de inscrição, verificando a veracidade das informações prestadas pelo candidato, retornando relatório com a informação da análise a Comissão Organizadora com os devidos deferimentos e indeferimentos na forma pré-estabelecida pela CONTRATANTE;

- responsabilizar-se pelo recebimento, bem como pelas respostas a eventuais requerimentos interpostos por candidato a respeito do indeferimento de pedido de isenção de taxa de inscrição, de acordo com a legislação pertinente ou beneficiados por decisão judicial, cujo custeio, como despesa necessária à execução do certame, estará incluso no valor do contrato;

- receber inscrições de pessoas portadoras de deficiência e realizar perícia médica para verificação da deficiência dos candidatos portadores de deficiência, de acordo com a Lei Municipal nº 4.543/16, retornando relatório com a conclusão da análise em tempo hábil para fins de publicação do resultado final do referido certame na forma pré-estabelecida pela CONTRATANTE;

- disponibilizar, no sítio da empresa, a relação de candidato/vaga, discriminada por cargos, considerando o número de inscritos;

- deverá emitir relatório impresso, no prazo de 5 (cinco) dias, informando a Comissão Organizadora todas as ocorrências relativas a esta fase do serviço contratado.

11.1.5. DA PROVA DE TÍTULOS:

i. os candidatos aos cargos de nível superior aprovados nas avaliações objetivas e discursivas serão convocados para participarem da prova de títulos, de caráter classificatório, destinada a aferir, a partir de elementos comprobatórios de sua experiência e formação acadêmica e profissional, sua capacitação para o melhor desempenho das atribuições do cargo;

ii. a aferição da capacitação do candidato considerará os títulos obtidos até a publicação do edital de convocação para a respectiva etapa e os pontos para cada título, com fixação de máxima pontuação por título;

iii. a CONTRATADA será responsável por aferir os títulos apresentados pelo candidato e lhes atribuir a respectiva nota/pontuação em conformidade com os critérios estabelecidos para cada cargo de nível superior, ante aprovação da Comissão Organizadora;

iv. a CONTRATADA divulgará resultado preliminar da avaliação dos títulos, analisará os recursos eventualmente interpostos bem como estabelecerá os procedimentos e demais medidas complementares necessárias à realização da prova de títulos, ante aprovação da Comissão Organizadora.

11.1.6. DOS LOCAIS DE PROVA:

- providenciar locação de espaço físico de fácil acesso, organização, logística, bem como manter sala reserva nos locais de prova para casos eventuais e excepcionais;

- realizar as provas em locais situados no Município de Nova Friburgo e adjacentes, caso necessário, os quais deverão ter ventilação e luminosidade adequadas, oferecer condições de acesso para cadeira de rodas ou rampa para deslocamento de pessoas com deficiência, ou qualquer outra condição especial informada no ato da inscrição;

- submeter à Comissão Organizadora os locais indicados para a aplicação das provas, no mínimo 20 (vinte) dias antes da divulgação para os candidatos, informando o endereço completo de cada local, para avaliação e aprovação quanto ao aspecto de localização, acesso e condições, sendo facultado à Comissão do Concurso recusar um ou mais locais apresentados e solicitar nova indicação;

- apresentar nova indicação de locais de aplicação de provas, no prazo de 5 (cinco) dias, caso seja rejeitada pela Comissão Organizadora a indicação proposta;

- indicar locais de provas que sejam estabelecimentos de ensino;

- indicar locais que disponham de banheiros femininos e masculinos, bebedouros coletivos, e ter, pelo menos, uma sala específica para lactantes;

- distribuir os candidatos, de acordo com a proximidade do endereço residencial, caso não haja local próximo a residência do candidato, será utilizado como critério de desempate a ordem da inscrição. Os residentes fora do município de Nova Friburgo serão preferencialmente alocados na região central da cidade;

- organizar a aplicação das provas em períodos e datas que satisfaçam a boa gestão de pessoas e condução do certame público, em períodos diversos (manhã/tarde/noite) e em domingos próximos;

- alocar até 30 (trinta) candidatos por sala ou, considerando as dimensões destas, número de candidatos previamente estabelecido pela Comissão Organizadora, observadas as medidas para o enfrentamento de emergência de saúde pública, se houver;

- disponibilizar equipe de segurança, limpeza e pessoal de apoio nos locais de realização das provas;

- emitir e fixar, nos locais onde serão realizadas as provas, listas dos candidatos, por ordem alfabética, com indicação da sala, analisar outros eventos locais que possam prejudicar a logística no dia da execução.

11.1.7. DAS QUESTÕES DAS PROVAS OBJETIVA E DISCURSIVA/REDAÇÃO:

- especificar os conteúdos programáticos das provas de conhecimentos gerais e específicos, em conjunto com o Poder Executivo Municipal, em especial a Comissão Organizadora;

- elaborar e aplicar as provas de conhecimentos gerais, específicos e discursiva/redação, conforme o conteúdo programático a ser elaborado e aprovado pela Comissão Organizadora, sendo que a prova discursiva/redação destinar-se-á a avaliar o domínio de conteúdo dos temas abordados, da norma culta formal, do desempenho linguístico, adequação do nível de linguagem adotada e coerência no uso, bem como de experiência prévia do candidato e de sua adequabilidade quanto às atribuições do cargo e especialidade;

- elaborar as questões e corrigir as provas, por meio de equipe própria especializada de notório saber e ilibada reputação;

- as provas objetivas deverão conter questões inéditas, isto é, elaboradas especificamente para o presente concurso, que não constem de livros e/ou canais eletrônicos de ampla divulgação, em cópias idênticas ou com pequenas alterações na ordem das alternativas e/ou substituição de algum elemento gramatical do enunciado e elaboradas de forma a abranger a capacidade de compreensão, aplicação, análise, síntese, privilegiando-se a reflexão e não somente a memorização;

- assegurar que os membros das bancas elaborem, de forma isolada, as questões, de modo a garantir que nenhum deles obtenha conhecimento do conteúdo global a ser aplicado;

- realizar as provas discursivas/redação em formulário próprio, personalizado e identificado por meio de mecanismo de segurança, obrigatoriamente à tinta indelével, em quantidade de linhas preestabelecida;

- retirar das provas discursivas/redação identificação pessoal do candidato, por qualquer meio, à exceção do mecanismo de segurança previsto no item anterior;

- personalizar e identificar os cartões-resposta das questões das provas objetivas, de modo a vincular-se ao mecanismo de segurança previsto no item “vi”;

- divulgar os gabaritos das provas objetivas no site da instituição, conforme data estabelecida no cronograma de trabalho elaborado conjuntamente pelas partes.

11.1.8. DA PREPARAÇÃO DO MATERIAL PARA APLICAÇÃO DAS PROVAS:

- emitir listagem com os endereços dos locais de provas, nomes dos candidatos distribuídos, por sala, em ordem alfabética, para a Comissão Organizadora, até 10 (dez) dias antes da data das provas, bem como disponibilizá-las no sítio da empresa na Internet;

- elaborar e reproduzir as listas de presença dos candidatos por sala, em ordem alfabética;

- diagramar e imprimir número de cadernos de prova suficientes ao número de candidatos inscritos, bem como cadernos extras para atender eventuais emergências no dia e local de aplicação da prova;

- confeccionar e imprimir número de cartão-resposta e/ou folha de resposta definitiva que atenda à totalidade de inscritos, bem como cartões extras para atender eventuais emergências no dia e local de aplicação da prova, observando, em especial, que:

- os cartões-resposta e/ou folha de resposta definitiva das questões objetivas e discursivas/redação, respectivamente, deverão ser personalizados e identificados por meio de mecanismo de segurança;

- os cartões-resposta das provas objetivas deverão ser adequados ao sistema de correção e avaliação por meio de leitora ótica e sistema de processamento de dados;

- o preenchimento e a assinatura do candidato nos cartões-resposta serão feitos, obrigatoriamente, à tinta;

- o caderno de questões e os cartões-resposta das provas deverão ser produzidos em copiadoras de alto desempenho, que garantam a qualidade de impressão;

- o caderno de questões deverá conter espaço próprio para rascunho;

- os cadernos de questões deverão conter as instruções indispensáveis para a realização da prova, preferencialmente na capa

- a prova discursiva/redação será realizada em caderno próprio, em separado, primando pela não identificação do candidato, sendo preenchido obrigatoriamente à tinta.

- montar, imprimir, conferir, embalar, lacrar os cadernos de prova em envelopes contendo o número de candidatos por sala, produzindo quantidade suficiente às necessidades do concurso;

- todo o material impresso deverá ser produzido em parque gráfico próprio, vedada a subcontratação, com acesso restrito à equipe da instituição realizadora do concurso.

11.1.9. DA APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVA E DISCURSIVA/REDAÇÃO:

- selecionar e contratar a equipe de aplicação, fiscalização das provas e profissionais de apoio, disponibilizando, também, auxílio específico para pessoas com deficiência para atendimento às condições especiais durante a realização da prova objetiva e/ou discursiva, tais como: prova em braile, prova ampliada, fiscal ledor/transcritor, intérprete de libras, acesso a cadeirantes, local para acompanhante de lactante, considerando o tempo adicional para a mesma, em conformidade com a Lei nº 13.872/2019;

- providenciar em cada local de aplicação das provas profissionais de saúde para pronto atendimento dos candidatos, bem como deverão contar com equipamentos médicos necessários para a manutenção da vida e atender as condições mínimas destinadas ao transporte seguro até o atendimento hospitalar; tais disponibilidades deverão ocorrer durante o período de realização do certame, inclusive anteceder meia hora à abertura dos portões no dia das provas e meia hora após o encerramento;

- selecionar e treinar profissionais em número suficiente, de forma a garantir o atendimento aos candidatos;

- substituir imediatamente os profissionais ausentes em decorrência de falta e/ou atraso por outro profissional igualmente capacitado;

- efetuar de imediato, sempre que exigido pela CONTRATANTE, o afastamento de qualquer profissional, cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados inconvenientes ou insatisfatórios ao bom andamento do certame;

- disponibilizar detectores de metais devidamente carregados e suas respectivas baterias, assim como pessoal qualificado (Fiscal Detector) para manuseio dos mesmos, para acesso dos candidatos aos sanitários e corredores, impedindo a utilização de qualquer mecanismo de comunicação que possa comprometer o certame;

- aplicar as provas objetiva e discursivas/redação em único dia, devendo necessariamente recair em um domingo, ainda que o certame tenha que ocorrer em dois finais de semana seguidos;

- incluir nos enunciados das provas discursivas/redação, um comando único que aborda todas as instruções e informações necessárias à sua realização, abstendo-se de oferecer esclarecimentos orais por meio de fiscais de prova;

- deverá ser permitido o acesso dos candidatos aos locais da prova pelo menos 1 (uma) hora antes do início de cada prova;

- respeitar e seguir fielmente os horários estabelecidos nos editais para o início, duração e término do período de realização de provas, cumprindo o cronograma estabelecido e em casos de excepcionalidade quanto ao cumprimento, informar antecipadamente a situação e a proposta de solução à CONTRATANTE;

- assumir integral responsabilidade pela segurança no transporte das provas e de seus respectivos gabaritos;

- manter sigilo nos assuntos relacionados ao certame, responsabilizando-se pela divulgação, direta ou indireta, por quaisquer meios, de quaisquer informações que possam comprometer o bom andamento do certame;

- providenciar envelopes de segurança para guarda de celulares, aparelhos eletrônicos, relógios digitais e caderno de questões, considerando o quantitativo de candidatos;

- a empresa CONTRATADA deverá emitir relatório impresso, no prazo de 5 (cinco) dias, informando a Comissão Organizadora todas as ocorrências relativas a esta fase do serviço contratado.

11.1.10. DA CORREÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS:

- fornecer o gabarito no dia seguinte à aplicação da prova à CONTRATANTE para publicação no Diário Oficial;

- divulgar o gabarito das provas objetivas no sítio da empresa na Internet, no prazo máximo de 2 (dois) dias;

- fazer a leitura dos cartões-respostas da prova objetiva utilizando leitura ótica, a partir do gabarito oficial, no prazo estabelecido no cronograma do Edital;

- disponibilizar cópia do arquivo da gravação da apuração dos resultados de cada leitura ótica dos cartões respostas;

- em caso de alteração do gabarito, refazer os procedimentos dos itens “ii” e “iii”.

11.1.11. DA CORREÇÃO DAS PROVAS DISCURSIVAS/REDAÇÃO:

- compor banca com o mínimo de 3 (três) especialistas para correção das provas discursivas/redação;

- divulgar previamente os critérios objetivos de avaliação, correção e pontuação que serão utilizados nas provas discursivas/redação, valendo-se, para tal, sempre que possível, de fórmulas matemáticas, elevando-se ao máximo o caráter objetivo e transparente que deve guiar todo o processo de seleção;

- corrigir as provas discursivas/redação dos candidatos aprovados na prova objetiva e que estiverem classificados dentre as posições preestabelecidas pela CONTRATANTE;

- a correção das provas discursivas/redação dos candidatos classificados dentro do estabelecido no Edital, conforme descrito no item anterior, deverá abranger conteúdo definido pela equipe especializada;

- as provas discursivas/redação deverão ser não identificadas para a correção. Os procedimentos de não identificação deverão ser realizados na presença de candidatos interessados, em observância aos princípios da impessoalidade e da transparência.

11.1.12. DOS RESULTADOS DAS PROVAS:

11.1.12.1. A CONTRATADA deverá fornecer relatórios referentes a cada etapa até o resultado final, obedecendo ao layout, às especificações, o formato e os prazos determinados pela CONTRATANTE, providenciando os acertos dos dados solicitados pelo candidato e registrados na ata de aplicação da prova, após gabarito definitivo (posterior à análise dos recursos), discriminado da seguinte forma:

- incidência de acertos por questão;

- alfabético geral contendo o nº de inscrição, cargo/emprego/programa, nota total, notas por conteúdo,

- de habilitados, por etapa, em ordem alfabética contendo nº de inscrição, nome, nota na prova, notas por conteúdo;

- de classificação parcial, quando for o caso, obedecendo o estabelecido no edital regulamentador do certame;

- de classificados, por cargo/emprego/programa, em ordem decrescente de notas, obedecidos os critérios de desempate, contendo também todos os dados cadastrais do candidato;

- gerar a classificação final do certame, entre outros relatórios, considerando o resultado de todas as etapas que possam ocorrer, sinalizando, inclusive, se o candidato é beneficiário das seguintes legislações:

  - Lei Municipal nº 4.596/2017 – Doadores de Sangue;

  - Lei Municipal nº 4.543/2016 - Pessoa com Deficiência;

  - Lei Federal nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso.

- toda e qualquer informação pessoal de candidato encaminhada deverá ser utilizada única e exclusivamente para o certame em questão, garantindo sua segurança, em conformidade com a Lei nº 13.709 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);

- caberá à CONTRATADA divulgar no seu sítio na Internet a listagem de aprovados das provas objetiva, discursiva/redação e títulos, observado o cronograma do Edital pertinente;

- a CONTRATADA deverá disponibilizar no seu endereço eletrônico os resultados dos candidatos, com busca por nome e/ou CPF;

- em caso de alteração do gabarito, a CONTRATADA deverá emitir nova listagem com resultado final de classificação, atualizando o sítio da empresa na Internet, conforme cronograma do Edital pertinente;

- a empresa deverá emitir relatório impresso, no prazo de 5 (cinco) dias, informando a Comissão Organizadora todas as ocorrências relativas a esta fase do serviço contratado;

- a classificação final dos candidatos aprovados será obtida com o somatório das notas nas provas objetiva, discursiva, prática e de títulos, quando houver, e obedecerá à ordem decrescente da média final apurada.

- não haverá arredondamento da nota obtida nas provas ou na média final apurada, desprezadas as frações além do centésimo.

- em caso de empate na média final apurada, terá preferência, na seguinte ordem, o candidato:

- que tiver a idade mais elevada, se igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme o art. 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003;

- que obtiver a maior nota na prova discursiva;

- que obtiver a maior nota na prova objetiva;

- que, na prova objetiva, obtiver a maior nota no bloco de conhecimentos específicos;

- que obtiver a maior nota na prova de títulos;

- que tiver prestado serviço eleitoral voluntário;

- que tiver a maior idade.

- Persistindo o empate, será realizado sorteio na presença de representantes da Comissão Examinadora e dos candidatos convocados, em sessão pública.

- A comprovação dos requisitos para investidura no cargo dar-se-á no ato da posse.

- A investidura no cargo público dar-se-á após a realização de exames admissionais a serem realizados pelos candidatos em compatibilidade com o exercício do cargo público, cabendo a CONTRATADA a indicação dos exames a serem apresentados, com prévia concordância da Comissão Organizadora.

11.1.13. DOS RECURSOS:

- a CONTRATADA deverá dispor de profissionais legalmente habilitados para receber, analisar e responder aos eventuais recursos administrativos e ações judiciais referentes ao certame, interpostas por candidatos ou por terceiros (pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas), referentes ao concurso público;

- a interposição de recursos dar-se-á por meio de formulário próprio, disponível no endereço eletrônico da CONTRATADA, com preenchimento e envio online para a empresa, mediante recibo;

- as demais orientações serão definidas em conjunto com a Comissão Organizadora do concurso e constarão no edital de abertura.

11.1.14. DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E DO SIGILO:

- a CONTRATADA deverá apresentar declaração a Comissão Organizadora, na data da assinatura do contrato, na qual se obrigue a manter sigilo absoluto em relação às informações e aos documentos a que tiver acesso, em decorrência dos serviços contratados, sob pena de ser responsabilizada civil e criminalmente, sendo a responsabilidade extensiva, também, aos seus responsáveis;

- a CONTRATADA deverá garantir o sigilo e a segurança necessários ao concurso, antes, durante e após a realização das provas, sendo de sua exclusiva responsabilidade a eventual quebra desse sigilo, decorrente de ação ou omissão de seus empregados, prepostos ou de bancas examinadoras constituídas;

- cada membro componente da equipe especializada para elaboração e correção das provas deverá assinar termo de compromisso, a fim de garantir o sigilo em cada etapa do concurso, responsabilizando-se a CONTRATADA;

- a CONTRATADA deverá apresentar projeto de segurança do local de impressão do material do concurso público, em parque gráfico próprio, de sua total responsabilidade, indicando as condições de segurança para produção/impressão, manuseio, separação e envelopamento do material gráfico do concurso público, com referência aos recursos humanos envolvidos no processo de segurança, devendo alocar equipes de empresa de segurança devidamente legalizada, conforme legislação vigente;

- é de responsabilidade da CONTRATADA a adoção de critérios rigorosos de segurança para o software/programa de diagramação das provas que envolve, no processo de desenvolvimento, a junção entre texto, ilustrações vetoriais e imagens, adequando esteticamente e tecnicamente o documento, de forma que possa ser impresso com qualidade e legibilidade;

- o acesso a todas as áreas utilizadas no processo de impressão do material do concurso público deverá ser 100% monitorado por circuito de câmeras filmadoras com gravação ininterrupta, sendo o acesso vistoriado por segurança 24 horas por dia, com detector de metais e revistas nos momentos de entrada e saída dessas áreas;

- a CONTRATADA deverá dispor, no mínimo, dos seguintes recursos tecnológicos no local de impressão do material do concurso público:

- sistema de comunicação com rádios portáteis, legalizados conforme legislação vigente, em todos os postos de vigilância;

- sistema de controle de acesso informatizado, em todos os acessos às áreas de produção do material a ser impresso, utilizando leitores biométricos, crachás de identificação com fotografia e dados atualizados;

- sistema de CFTV com modo de gravação digital específico dedicado à operação da execução dos serviços de impressão por todo o período do processo, sendo preservados os HDs durante 24 (vinte) meses, contados da homologação;

- sistema de backup (cópias de segurança) de todo o banco de imagens geradas pelo sistema de CFTV, dedicado na execução dos serviços de impressão do material a ser utilizado no concurso público.

- o procedimento de pré-impressão e aprovação das provas impressas, em parque gráfico próprio, ficará exclusivamente a cargo da CONTRATADA;

- após a produção e aprovação das provas impressas, todos os arquivos eletrônicos deverão ser apagados das memórias dos equipamentos;

- as mídias utilizadas para a geração das chapas de impressão, assim como todas as chapas que não estiverem sendo utilizadas nos equipamentos impressores, devem ser mantidas em compartimento fechado, lacrado e vigiado ininterruptamente pelo sistema de câmeras e por vigilância física 24 horas;

- as máquinas de impressão e demais equipamentos a serem utilizados para a impressão e acabamento dos cadernos de questões e demais materiais administrativos, bem como a área reservada à montagem das encomendas (pacotes, malotes etc), deverão estar concentradas em espaços físicos segregados, com proteção integral de acesso;

- a visualização do conteúdo das provas, mesmo que parcialmente, deve ser limitada, exclusivamente aos operadores de equipamentos, desde que essa visualização seja indispensável para a impressão das provas;

- todo o material descartado durante o processo de acerto dos equipamentos impressores, refis, grampeamento, ajustes de qualidade, acabamento e durante a produção das provas, deve ser segregado, lacrado e mantido sob guarda em local monitorado até a realização das provas, quando então poderá ser tratado como rejeito de produção normalmente;

- os funcionários responsáveis pela produção/impressão, manuseio, separação e envelopamento do material gráfico do concurso público devem adotar uniforme diferenciado, sem bolsos ou compartimentos que possibilitem a guarda de objetos;

- os cadernos de questões deverão ser lacrados e acondicionados em envelopes de plástico opaco, com lacre inviolável, selado com dispositivo próprio (aba autocolante), de forma a não permitir abertura involuntária, sem danificar a embalagem. Sobre essa dobra deverá ser aposta uma etiqueta de segurança com numeração sequencial. Os envelopes devem ser guardados em ambiente seguro da instituição, com antecedência máxima de 5 (cinco) dias da aplicação das provas, devendo ser aberto na presença dos candidatos, mediante termo de abertura, no momento da aplicação;

- os envelopes de que trata o subitem anterior deverão ser identificados com etiqueta autoadesiva contendo as informações da quantidade de caderno de questões, tipo de prova, sala, endereço de destino, cidade, bairro, etc;

- o material de aplicação das provas deverá estar acondicionado em malotes de lona ou em caixas, invioláveis, devidamente lacradas e com cadeados, para o transporte aos locais das provas, devendo os envelopes de que trata o item “xix” serem abertos na presença dos candidatos, mediante termo de abertura, no momento da aplicação das provas e contar com a assinatura de no mínimo 3 (três) candidatos, voluntários, a fim de verificar a devida inviolabilidade;

- deverá ser proibido, nas salas em que serão aplicadas as provas, o acesso de candidatos portando qualquer tipo de equipamento eletrônico;

- no ato da aplicação das provas, serão colhidas assinaturas, impressões digitais e conferida a identificação dos candidatos pelo documento de identidade apresentado;

- a empresa deverá utilizar detectores de metais antes e depois da ida do candidato ao banheiro;

- a CONTRATADA realizará, por ocasião da posse dos candidatos, a contraprova das digitais coletadas na realização das provas.

- a CONTRATADA deverá apresentar declaração a Comissão Organizadora, na data da assinatura do contrato, na qual se obrigue a manter sigilo absoluto em relação às informações e aos documentos a que tiver acesso, em decorrência dos serviços contratados, sob pena de ser responsabilizada civil e criminalmente, sendo a responsabilidade extensiva, também, aos seus responsáveis;

- a CONTRATADA deverá garantir o sigilo e a segurança necessários ao certame, antes, durante e após a realização das provas, sendo de sua exclusiva responsabilidade a eventual quebra desse sigilo, decorrente de ação ou omissão de seus empregados e prepostos;

- a CONTRATADA deverá apresentar projeto de segurança do local de impressão do material do certame, em parque gráfico próprio, de sua total responsabilidade, indicando as condições de segurança para produção/impressão, manuseio, separação e envelopamento do material gráfico, com referência aos recursos humanos envolvidos no processo de segurança, devendo alocar equipes de empresa de segurança devidamente legalizada, conforme legislação vigente;

- o acesso a todas as áreas utilizadas no processo de impressão do material do certame deverá ser 100% monitorado por circuito de câmeras filmadoras com gravação ininterrupta, sendo o acesso vistoriado por segurança 24 horas por dia, com detector de metais e revistas nos momentos de entrada e saída dessas áreas;

- todo o material descartado durante o processo de acerto dos equipamentos impressores, refis, grampeamento, ajustes de qualidade e acabamento, deve ser segregado e mantido sob guarda em local monitorado até a realização das provas, quando então poderá ser tratado como rejeito de produção normalmente;

- os funcionários responsáveis pela produção/impressão, manuseio, separação e envelopamento do material gráfico do concurso público devem adotar uniforme diferenciado, sem bolsos ou compartimentos que possibilitem a guarda de objetos;

- o material de aplicação das provas deverá estar acondicionado em malotes de lona ou em caixas para o transporte à Prefeitura com antecedência máxima de 5 (cinco) dias úteis da aplicação das provas.

- MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

12.1. A Instituição contratada deverá fornecer toda infraestrutura necessária para a consecução dos procedimentos do concurso público: recursos materiais, tecnológicos, humanos, instalações físicas em todas as localidades das etapas, aplicação de provas, segurança, fiscalização e outros a fim de cumprir toda a execução do serviço observadas todas as exigências técnicas exigidas neste Termo de Referência.

- INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

13.1. A demanda do município tem como base as seguintes características:

13.2. A “notória especialização” é o reconhecimento de que a entidade ostenta elevado conceito no segmento em que atua, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, possibilitando inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

13.3. A capacidade técnica guarda relação com a demonstração de a instituição possuir reconhecidamente experiência na área e capacidade operativa de executar satisfatoriamente, por suas próprias forças, o objeto do contrato, dispondo de adequadas instalações, do aparelhamento necessário e de pessoal técnico qualificado para a realização dos serviços.

13.4. A reputação ético-profissional, por sua vez, diz respeito não à expertise em si ou ao potencial operativo da instituição, mas à boa imagem, ao renome, à idoneidade e à elevada consideração da entidade junto à opinião pública e ao mercado relevante, bem como perante o Poder Público – especialmente dos órgãos de controle –, em razão da qualidade e da excelência das atividades e metodologias de execução e da ausência de fatos desabonadores, passíveis de censura ou que revelem incúria na prestação de serviços contratados.

13.5. Com base na legislação, para a análise dos requisitos relativos à qualificação jurídica da instituição interessada em operacionalizar o concurso do município, somente serão avaliadas propostas de entidades sem fins lucrativos, legalmente constituídas no país, com objeto social voltado ao desenvolvimento institucional, de reconhecida atuação e inquestionável reputação ético-profissional no mercado de concursos públicos e capazes de executar diretamente a totalidade dos serviços a serem contratados, já que, em razão do caráter intuitu personae do contrato, não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto.

13.6. Serão desconsideradas as propostas de instituições que:

- tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou distrital;

- tenham sido punidas com a suspensão do direito de licitar ou impedidas de contratar com a Administração, nos termos da legislação;

- estejam impedidas de licitar e contratar;

- tenham sofrido qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção);

- tenham tido contas julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal de Contas, da União, dos Estados ou do Distrito Federal, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;

- encontrem-se em processo de dissolução;

- tenham entre seus dirigentes:

  - pessoa cujas contas relativas a parcerias públicas tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União, dos Estados ou do Distrito Federal, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;

  - pessoa julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação;

  - pessoa considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I a IV do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992;

  - servidor do Quadro de Pessoal do Município de Nova Friburgo/RJ;

  - cônjuge, companheiro ou parente até o 3º grau, na linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, de servidor do Quadro de Pessoal do Município de Nova Friburgo/RJ ou ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança do Município de Nova Friburgo/RJ.

- MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

14.1. ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

14.1.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 8.666/993, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

14.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

14.1.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

14.1.4. Para acompanhamento e fiscalização da execução do presente contrato, ficam designados os (as) agentes públicos (as) abaixo informados (as):

| NOME | MATRÍCULA | GESTOR / FISCAL |
| --- | --- | --- |
| Leandro da Silva Ferreira | 62.832 | Gestor |
| Rodrigo de Lima Carvalho | 62.771 | Fiscal |

14.1.5. O (s) Fiscal (is) do contrato anotará (ão) em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as devidas providências cabíveis.

14.1.6. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

14.1.7. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados.

14.1.8. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

14.1.9. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

14.1.10. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato.

14.1.11. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

14.1.12. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

14.1.13. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF.

14.1.14. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF.

- DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO

15.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o mesmo critério fixado para o cronograma de desembolso os quais ocorrerão da seguinte maneira:

- 40% (quarenta por cento) do valor total da ordem de serviço do certame, após conferência e atestação da fatura correspondente a entrega do arquivo de inscrições;

- 30% (trinta por cento) do valor total da ordem de serviço do certame, após conferência e atestação da fatura correspondente à aplicação da prova ou da 1ª prova, caso haja várias etapas;

- 30% (trinta por cento) do valor total da ordem de serviço do certame, após conferência e atestação da fatura correspondente a emissão da Classificação Final e do envio de todos os relatórios previstos nas especificações dos serviços.

15.2. Todas as conferências serão realizadas pela Comissão Examinadora do Concurso e todas as atestações serão realizadas pelos fiscais do contrato.

- DO RECEBIMENTO

16.1. O serviço será recebido de acordo com o avanço das etapas do certame, conforme cronograma a ser elaborado e fixado pela instituição contratada e a Comissão Examinadora;

- 40% (quarenta por cento) do valor total da ordem de serviço do certame, serão pagos em até 20 (vinte) dias a partir da atestação da entrega do arquivo de inscrições;

- 30% (trinta por cento) do valor total da ordem de serviço do certame, serão pagos em até 20 (vinte) dias a partir da atestação da aplicação da prova ou da 1ª prova, caso haja várias etapas;

- 30% (trinta por cento) do valor total da ordem de serviço do certame, serão pagos em até 20 (vinte) dias a partir da atestação da emissão da Classificação Final e do envio de todos os relatórios previstos nas especificações dos serviços.

16.2. O serviço poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigido/refeito/substituído no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

16.3. O serviço será recebido/concluído definitivamente com a expiração do prazo final do concurso público que será de até 02 (dois) anos, prorrogável uma única vez por igual período.

16.4. O recebimento definitivo do serviço não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

16.5. A Contratada deverá emitir Nota Fiscal conforme legislação vigente e de acordo com os dados a seguir:

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| Instituição | Município de Nova Friburgo |
| CNPJ | 28.606.630/0001-23 |
| Inscrição Estadual | Isenta |
| Endereço | Avenida Alberto Braune nº225 – Centro – Nova Friburgo - RJ |

16.6. O pagamento será realizado mediante o cumprimento das etapas previstas neste instrumento e da aprovação da Secretaria de Governo. O pagamento será feito de acordo com os serviços efetivamente executados pela Contratada, observados os critérios do Decretos Municipais 258/18 e 313/19 que tratam da ordem cronológica de pagamentos, após devidamente atestada e desde que as certidões listadas abaixo estejam dentro da validade:

- Negativa de Débitos Trabalhistas;

- Fazenda Federal – abrange as contribuições sociais;

- FGTS;

- PGE- referente a Dívida Ativa Estadual;

- Municipal – Referente ao ISS e Dívida Ativa;

- Estadual CND – referente ao ICMS.

16.7. A nota fiscal de serviço deverá conter a identificação do banco, número da agência e da conta corrente, para que possibilite ao Contratante efetuar o pagamento do valor devido.

16.8. Na ocorrência de rejeição da (s) nota (s) fiscal (is), motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento estipulado acima passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.

- SANÇÕES CONTRATUAIS

17.1. O descumprimento, por parte da contratada, das obrigações assumidas no presente Termo de Referência, ou o descumprimento dos preceitos legais pertinentes, ensejará a aplicação das sanções previstas na Lei n.º 8666/1993.

17.2. Comete infração administrativa a contratada que:

- Não assinar o termo do contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

- Apresentar documentação falsa;

- Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

- Ensejar o retardamento da execução do objeto;

- Não mantiver a proposta;

- Cometer fraude fiscal;

- Comportar-se de modo inidôneo.

17.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato a administração poderá, garantida a prévia defesa aplicar à empresa, observando a gravidade das faltas cometidas, as seguintes sanções:

- Advertência;

- Multa:

  - compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, pela recusa em assiná-lo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após regulamente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas;

  - moratória no percentual correspondente de 0.5% (meio por cento), calculada sobre o valor total do contrato, por dia de inadimplência, até o limite máximo de 10% (dez por centos), ou seja, por 20 (vinte) dias, o que poderá ensejar a rescisão do contrato.

- Impedimento de contratar com a administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

17.4. As multas e as outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente, por conveniência administrativa, mediante ato da administração, devida e formalmente justificado e em conformidade com o ordenamento jurídico pátrio.

17.5. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízos de outras medidas cabíveis;

17.6. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8666/1993.

- FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

18.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de licitação, com fundamento na hipótese do art. 24, inciso XIII, da Lei n. º 8666/1993.

18.2. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

- SICAF;

- Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); e

- Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

18.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

18.4. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

18.5. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

18.6. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.

18.7. Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

18.8. É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada.

18.9. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

18.10. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

18.11. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

18.12. Para fins de habilitação neste processo, a instituição deverá comprovar a situação de habilitação, apresentando a documentação comprobatória abaixo discriminada. Serão exigidos no processo de contratação os requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e declaração de que não emprega menor, nos termos dispostos neste Termo de Referência:

18.12.1. Documentação relativa à habilitação jurídica:

18.12.1.1. Para o caso de contratação direta de instituição promotora de concurso público, importa especificamente o estrito cumprimento do disposto no inciso XIII, do artigo 24, da Lei n. º 8666/1993, portanto, a higidez da hipótese de contratação direta faz com que a instituição prestadora de serviços atenda aos requisitos de qualificação jurídica elencados no dispositivo retro, ou seja:

- seja instituição brasileira;

- contemple em seu regimento ou estatuto atividades dedicadas ao apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação;

- ostente inquestionável reputação ético-profissional na prestação do objeto a ser contratado;

- não possua fins lucrativos.

18.12.2. Documentação relativa às habilitações fiscal, social e trabalhista:

18.12.2.1. Com vistas à verificação de sua higidez fiscal e trabalhista para contratar com a Administração Pública, a instituição proponente deverá apresentar, juntamente com sua proposta, quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, os seguintes documentos:

- comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil;

- certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND);

- certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da entidade;

- certidão de Regularidade do FGTS – CRF;

- certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

19. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

19.1. Será contratada instituição que possua reconhecida experiência na área de concursos públicos e capacidade operativa de realizar satisfatoriamente, em nível estadual e nacional, por suas próprias forças, o concurso do município.

19.2. Para o processamento de todas as etapas do certame, exigir-se-á da instituição proponente a comprovação da disponibilidade de instalações e equipamentos adequados.

19.3. Relativamente à execução dos serviços e das atividades especificadas neste Termo de Referência, exigir-se-á a comprovação de disponibilidade de pessoal técnico qualificado.

A instituição proponente deverá apresentar a seguinte documentação:

- Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando que a proponente já realizou, nos últimos 5 (cinco) anos, concurso público ou processo seletivo de abrangência estadual e nacional, compatível, em quantitativos e características, com o objeto deste Termo de Referência;

- Declaração de disponibilidade de parque computacional próprio para todo o processamento de dados referentes ao certame;

- Relação nominal dos membros da banca examinadora responsáveis pela elaboração e pela correção das provas, discriminando-se as respectivas qualificações e experiências profissionais;

- Declaração de que a instituição proponente terá condições de dispor de escritório no município ou de que o instalará no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis contados da assinatura do contrato, se a Comissão Organizadora entender que há necessidade a fim de estreitar a comunicação entre a instituição e o município;

- Somente serão aceitos atestados expedidos após a homologação do concurso ao qual se referirem;

- Os atestados devem fazer referência à realização de concursos públicos de abrangência estadual e nacional com no mínimo 20 (vinte mil) candidatos inscritos.

19.4. A avaliação de experiência da instituição restrita aos últimos 5 (cinco) anos decorre da necessidade de se buscarem entidades que já tenham atuado em concursos com cenário normativo similar ao ora apresentado, notadamente em razão da edição de leis e regulamentos atinentes tanto à realização de etapas do concurso como ao conteúdo programático das avaliações.

19.5. No tocante à indicação de instalações e aparelhamento necessários e de pessoal técnico adequado para a realização do concurso, a instituição deverá comprovar dispor:

- de parque computacional próprio, dotado de mecanismos que garantam segurança, integridade, inviolabilidade e auditoria dos dados, para elaboração do caderno de provas, correção das questões e processamento das demais fases e etapas do concurso;

- de sítio eletrônico próprio, com certificação de segurança digital que assegure preservação, integridade, inviolabilidade e auditoria dos dados, para processamento das inscrições, prestação e publicação de informações, comunicação e atendimento aos candidatos, interposição de recursos, divulgação de resultados e outros aspectos pertinentes ao concurso;

- de banca examinadora ou equipe de avaliadores integrada por quadro de especialistas com reconhecida qualificação (notória especialização) na respectiva área de exame ou avaliação, que tenha vínculo profissional com a instituição proponente.

19.6. A comprovação de vínculo profissional a que se refere o item anterior se fará com a apresentação de cópia dos seguintes documentos:

- estatuto social da instituição proponente no qual conste o profissional como integrante do quadro social; carteira de trabalho (CTPS);

- ficha de registro de empregado ou contrato de prestação de serviço no qual conste a instituição como contratante; ou, ainda, declaração de contratação futura do profissional, desde que comprovada sua anuência.

19.7. A instituição organizadora fica obrigada a garantir que os profissionais indicados para compor a banca examinadora ou a equipe de avaliadores realizem, pessoal e diretamente, a elaboração e a correção das provas objetivas e discursivas, admitindo-se, durante a execução do contrato, a substituição desses profissionais por outros de experiência equivalente ou superior, mediante prévia aprovação da Comissão Organizadora.

19.8. A instituição deverá manter, durante a execução do contrato, profissional apto e com outorga de poderes para representá-la perante o município contratante.

- ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município.

20.2. As despesas decorrentes do serviço prestado, previsto no presente Termo de Referência correrão por conta da natureza de despesas, fonte de recurso e programa de trabalho, conforme especificado a seguir:

| Elemento de despesa | 3390390 |
| --- | --- |
| Fonte de Recurso | 15 |
| Programa de Trabalho | 04001.0412200012.002 |

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. Fica desde já determinado que a proposta apresentada pelo ganhador do certame deverá ser acompanhada pela planilha de custos e formação de preços.

21.2. Termo de referência elaborado por esta subscritora auxiliada pela equipe técnica de manutenção desta Secretaria Municipal de Governo.

Nova Friburgo/RJ, 5 de junho de 2023.

| GESTOR: | APOIO TÉCNICO: |
| --- | --- |
| ___________________________ | ___________________________ |
| Leandro da Silva Ferreira | Aline Oliveira de Bustamante |
| Matrícula 62.832 | Matrícula: 199.017 |

21.3. Ratifico o presente termo de referência, nos termos da Lei Federal n° 8.666/1993, bem como autorizo O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

Ciente, de acordo:

_____________________________________

Rodrigo Jardim Ascoly

Secretário de Governo

Matrícula: 062.863