TERMO DE REFERÊNCIA PARA SERVIÇOS

ANEXO II

1. DO OBJETO

Contratação de instituição especializada para a modelagem da concessão do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, caracterizado pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana, na forma do art. 3º, I, c, da Lei Federal n. 11.445/2007 (Marco Regulatório do Saneamento Básico). Objetiva-se a contratação de serviço técnico especializado instruído com estudos técnicos, ambientais, econômico-financeiros e jurídicos a fim de subsidiar o Município de Nova Friburgo para a futura realização de licitação por meio da qual se pretende celebrar novo contrato de concessão, em conformidade com o que dispõe o art. 55 inciso VI alínea “d” c/c 365 inciso III da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO - LEI MUNICIPAL Nº 4.637/18.

A execução destas atividades abrange todas as etapas, conteúdos e requisitos definidos nestes Plano de Trabalho. Não será permitida a subcontratação do objeto.

| 1.2. | Requisitante: | Subsecretaria de Serviços Concedidos; |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | Fundamentação legal: | Lei Federal nº 14.133/21 inciso XV do art. 75 – Dispensa de Licitação; |
| 1.4 | Período: | 18 (dezoito) meses prazo final |
| 1.5 | Tipo: | Menor preço |

2. DO SERVIÇO

A instituição contratada deverá apresentar estudos técnicos, jurídicos, financeiros e ambientais para modelar futura contratação de concessão de serviço de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, em conformidade com o art. 175 da Constituição da República, a Lei Federal n. 8.987/1995 (Lei Geral de Concessões), a Lei Federal n. 11.445/2005, com especial observância às alterações introduzidas nesta última por ocasião da edição da Lei Federal n. 14.026/2020 (Novo Marco Regulatório do Saneamento), bem como a Lei Federal n. 12.305/2010 (Política Nacional dos Resíduos Sólidos).

A tabela abaixo demonstra detalhadamente o objeto do presente Termo de Referência, bem como o número de itens/etapas a serem cumpridas, para auxiliar a empresa contratada a estimar seus valores, considerando as especificações e necessidades:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO |  | UNID. | QTDE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A contratação de instituição visa a apresentação de estudos técnicos, ambientais, econômico-financeiros e jurídicos, relativos aos serviços de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, na forma a ser concebida nos estudos, investigações ou projeto legalmente admitidos na legislação vigente. Neste escopo, o estudo deve ter como premissa o que segue normatizado na Lei Federal nº 11.445/2007 alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020, que assim dispõe: Art. 3º-C. Consideram-se serviços públicos especializados de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos as atividades operacionais de coleta, transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização ou reciclagem, tratamento, inclusive por compostagem, e destinação final dos: I - resíduos domésticos; II - resíduos originários de atividades comerciais, industriais e de serviços, em quantidade e qualidade similares às dos resíduos domésticos, que, por decisão do titular, sejam considerados resíduos sólidos urbanos, desde que tais resíduos não sejam de responsabilidade de seu gerador nos termos da norma legal ou administrativa, de decisão judicial ou de termo de ajustamento de conduta; e III - resíduos originários dos serviços públicos de limpeza urbana, tais como: a) serviços de varrição, capina, roçada, poda e atividades correlatas em vias e logradouros públicos; b) omissis; c) raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer materiais depositados pelas águas pluviais em logradouros públicos; d) desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos; e) limpeza de logradouros públicos onde se realizem feiras públicas e outros eventos de acesso aberto ao público; e f) outros eventuais serviços de limpeza urbana. Demais serviços que deverão estar contemplado no PGIRS do Município de Nova Friburgo: - Resíduos oriundos dos serviços de Saúde; - Resíduos Sólidos Inertes; - Resíduos Oriundos da Construção Civil; - Resíduos Sólidos Perigosos. |  |  |  |
| 1 | Relatório 1 – Plano de Trabalho Detalhado | UN |  | 01 |
| 2 | Relatório 2 – Pesquisa e Levantamento de Campo | UN |  | 01 |
| 3 | Relatório 3 – Diagnóstico Consolidado do Serviço de Resíduos Sólidos | UN |  | 01 |
| 4 | Relatório 4 – Análise e Atualização da Legislação Vigente | UN |  | 01 |
| 5 | Relatório 5 – Análise e atualização da Política Tarifária | UN |  | 01 |
| 6 | Relatório 6 – Diretrizes e Conceito do PGIRS | UN |  | 01 |
| 7 | Relatório 7 – Detalhamento do PGIRS | UN |  | 01 |
| 8 | Minuta do Projeto Básico | UN |  | 01 |
| 09 | Minuta do Edital de Licitação | UN |  | 01 |
| 10 | Acompanhamento Preliminar – Suporte ao Processo Licitatório | UN |  | 01 |

3. DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

A contratação do serviço de estruturação de projetos de concessão em infraestrutura tem recebido uma crescente acolhida na prática administrativa brasileira nos últimos anos. O art. 175 da Constituição da República franqueia à Administração Pública o dever de prestar os serviços públicos de forma direta ou concedê-los à iniciativa privada. Entretanto, a decisão administrativa pela concessão de um serviço público não é trivial. De um lado, é necessário que o serviço, uma vez concedido, remanesça sujeito a um complexo normativo que regula as próprias condições de sua prestação. Doutro lado, a estruturação de um serviço concedido deverá se dar de forma tal que, sem prejuízo da disciplina normativa que o regula, consiga atrair parceiros privados interessados em alocar o seu capital em um investimento de longo prazo.

Com efeito, o adequado equacionamento dessas duas grandes variáveis – a adequação do serviço a ser concedido e a sua atratividade econômica – acabam por resultar na necessidade de elaboração de um projeto de significativa complexidade. Um projeto para a futura concessão de um serviço público exige assim ser subsidiado por estudos técnicos, econômico-financeiros, ambientais e jurídicos.

Nesses estudos se decidirá sobre aspectos cruciais quanto à futura concessão a ser realizada. Dentre vários aspectos, pode-se destacar: a) a definição do mecanismo de remuneração do parceiro privado; b) a sistematização das normas regulatórias afeitas à qualidade do serviço; c) a definição da estrutura de alocação de risco entre o poder concedente e o parceiro privado; d) a estrutura de financiamento compatível com o investimento que se pretende ver aportado pelo parceiro privado.

Habitualmente, a Administração não dispõe de expertise para articular tantos estudos em um projeto de estruturação integrado, apto a viabilizar a desestatização de um serviço público através de uma concessão. A fim de contornar essa assimetria informacional e técnica entre o poder concedente e o mercado no qual ele pretende escolher a proposta mais vantajosa, põe-se como conveniente a contratação de instituição de notória especialização e expertise, capaz, portanto, de auxiliar a Administração Pública Municipal na modelagem do projeto necessário à concessão do serviço público de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana.

Com a presente contratação se busca, por fim, adequar os serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos do Município de Nova Friburgo aos ditames da Lei Federal nº 12.035/2010 (PNRS) Política Nacional de Resíduos Sólidos, atendendo aos imperativos da sustentabilidade através da: (i) minimização de aterro sanitário; (ii) venda de composto; (iii) incentivo à formação de cooperativas; e (iv) educação ambiental.

A prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos de forma integrada, está associada a relevantes vantagens, como: (i) melhoria na qualidade da prestação do serviço; (ii) facilitação da fiscalização e gestão do contrato – índices de desempenho; (iii) participação social de cooperativas – receitas recicláveis e (iv) Redução dos custos e otimização dos processos.

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

4.1 DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

Elaboração do Plano de Trabalho detalhado contendo a especificação de cada atividade, seu período correto de execução e as metodologias a serem adotadas em cada uma das atividades. Logo, nessa etapa deverá ser definido e detalhado o cronograma das atividades e a formação da equipe.

4.2 PESQUISA E LEVANTAMENTO DE CAMPO

Para sistematização das informações pertinentes, deverão ser utilizadas as melhores técnicas para obtenção dos dados, em especial, deverão ser realizadas audiências públicas com os diversos setores da sociedade civil do Município, pesquisa de campo e aplicação de questionário aos funcionários dos órgãos públicos e privados, com o intuito de levantar as seguintes informações:

- Origem, volume e caracterização das diversas classes (NBR 10.004/2004) de resíduos sólidos gerados no município;

- Identificação dos grandes geradores de resíduos sólidos das diversas classes de resíduos produzidos no município, os programas e leis específicos voltados para o tema, os serviços disponibilizados e o orçamento disponível para este serviço;

- Forma de disposição final praticada para cada tipo de resíduo sólido;

- Quantidade de logradouros e vias públicas onde hoje ocorre o serviço de varrição, bem como a melhor técnica para ampliação do serviço;

- Melhor forma de cobrança pelos serviços prestados;

- Presença de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, bem como cooperativas e associações;

- Volume de resíduos reutilizáveis e recicláveis produzidos no município.

4.3 DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO DO SERVIÇO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

A partir do diagnóstico de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos será possível identificar os problemas atuais do gerenciamento de resíduos, as etapas de coleta, transporte e destinação final dos rejeitos, bem como a necessária fiscalização das atividades da concessionária com vista a melhoria e ganhos em escala na prestação do serviço à população friburguense.

4.4 ANÁLISE E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE

A contratada deverá analisar toda a legislação de regência sobre a matéria em especial a legislação federal e estadual em consonância com a legislação municipal para sugerir atualizações necessárias para a adequação.

4.5 ANÁLISE E ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA TARIFÁRIA

Considerando a realidade da cobrança da Taxa de Lixo Urbano hoje praticada pelo município, deverá ser identificado se esta taxa é suficiente para cobrir todos os custos da prestação do serviço e se comporta aumento da demanda e novos investimentos, mantendo-se a modicidade da cobrança sem deixar de observar a universalização do serviço.

4.6 DIRETRIZES E CONCEITO DO PGIRS

A diretriz inicial deve conter as orientações que vêm sendo apresentadas pelo Ministério do Meio Ambiente para a concretização das diretrizes oriundas do novo arcabouço legal. As diretrizes, incluídas neste item, objetivam a máxima recuperação de resíduos e a minimização da quantidade de rejeitos levados à destinação final ambientalmente adequada. Precisam ser aplicadas em função das responsabilidades diferenciadas dos agentes públicos e privados.

Diretrizes específicas de um Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, devem ser observadas as metodologias e tecnologias necessárias para o cumprimento da Lei 12.305/2010.

4.7 Detalhamento do PGIRS

O Plano de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos do município de Nova Friburgo deverá contemplar as melhores técnicas para universalização do serviço, bem como maior eficácia associada a menor taxa pública possível. Devendo contemplar incentivos através de campanhas educacionais efetivas sobre os serviços abaixo mencionados:

- Separação dos resíduos domiciliares recicláveis na fonte de geração (resíduos secos e úmidos);

- Coleta Seletiva dos resíduos secos, realizada porta a porta, com pequenos veículos que permitam operação a baixo custo, priorizando-se a inserção de associações ou cooperativas de catadores;

- Compostagem da parcela orgânica dos RSU e geração de energia por meio do aproveitamento dos gases provenientes da biodigestão em instalações para tratamento de resíduos, e dos gases gerados em aterros sanitários (biogás);

- Incentivo a compostagem doméstica;

- Segregação dos Resíduos da Construção Civil e Demolição com a reutilização ou reciclagem dos resíduos Classe A (trituráveis) e Classe B (madeira, plástico, papel e outros);

- Segregação dos resíduos volumosos (móveis, inservíveis e outros) para reutilização ou reciclagem, de preferência por associações ou cooperativas de catadores;

- Implantação da logística reversa com o retorno à indústria dos materiais pós-consumo (eletrônicos, embalagens e outros).

- Encerramento do Aterro Sanitário em operação no Município atualmente com a recuperação das áreas degradadas.

4.8 MINUTA DO PROJETO BÁSICO

Apresentação da minuta do projeto básico do futuro processo de licitação.

4.9 Minuta do Edital de Licitação

Esta etapa consiste na elaboração da Minuta do Edital de Licitação a ser definida pelo Poder Público e seus anexos.

4.10 Acompanhamento Preliminar – Suporte ao Processo Licitatório

A contratada deverá prestar todo o suporte técnico/jurídico necessário para que o Município possa realizar o processo licitatório até a assinatura do contrato de concessão.

5. ACEITABILIDADE DO OBJETO

O Objeto do trabalho deverá ser entregue como o especificado neste plano de trabalho, caso contrário, o Município de Nova Friburgo rejeitará no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com o contrato, nos termos do art. 140 §1º da Lei 14.133/21.

Poderá ser aceita solução não contemplada neste plano de trabalho, desde que, aprovada preliminarmente pelo Município de Nova Friburgo.

Não serão admitidas inconformidades com a norma técnica, manuais ou instruções de serviço, sendo de responsabilidade da contratada a verificação e aplicação das especificações técnicas vigentes no período de execução do objeto do contratual. Deverão ser atendidos os preceitos deste plano de trabalho, com vistas a assegurar um projeto que atenda ao escopo do objeto contratado.

6. FORMAS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇOS

6.1 EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS

O memorando de início é o instrumento utilizado pelo Município de Nova Friburgo parta a definição do início das atividades das etapas pela Contratada.

6.2 PRAZOS DE EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

Após a emissão do memorando de início, a Contratada terá um prazo de no máximo 15 (quinze) dias para iniciar as atividades.

Após a emissão do memorando de início e solicitação da Contratada, o Município de Nova Friburgo, num prazo máximo de 15 (cinco) dias, deverá fornecer todas as informações necessárias para o início da execução das atividades.

A Contratada terá o prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar a partir do dia útil imediatamente posterior a emissão do memorando de início para execução do relatório final apto a subsidiar a licitação, com apresentação da minuta do edital.

O prazo de 18 meses fixado no item 01 do termo de referência, consiste na previsão total de realização da prestação de serviço, sendo 06 (seis) meses para apresentação do PGIRS e 12(doze) meses para acompanhamento e suporte técnico jurídico do processo licitatório

6.3 FORMAS DE FORNECIMENTO

Para as etapas deste estudo o fornecimento será através de análises, estudos, cálculos e relatórios utilizando-se das mais modernas técnicas de concepção.

6.4 EQUIPE

A contratada deverá disponibilizar toda a equipe necessária para a realização das etapas, com apresentação dos currículos dos responsáveis e dos trabalhos já realizados que comprovem a capacidade técnica /habilitação de cada profissional. Estando estabelecido no Plano de Trabalho a equipe alocada.

O Município de Nova Friburgo poderá solicitar à Contratada, mediante justificativa formal, a substituição de membro de sua equipe de pesquisa, quando julgar necessário.

6.5 LOCAL DE EXECUÇÃO

As atividades poderão ser realizadas na sede da contratada devendo sempre que requerido comparecer a reuniões com a equipe do contratante.

7. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)

A contratada deverá designar um Responsável Técnico (RT), registrado no conselho competente, com graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária, com a obrigatoriedade de resolver e responder sobre todos os assuntos pertinentes às pesquisas realizadas e à gestão do contrato.

A contratada deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) sobre cada pesquisa realizada, a serem anexadas aos Relatórios Técnicos de pesquisa. Os custos com a ART serão de responsabilidade da contratada.

8. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

O acompanhamento e a fiscalização da contratação serão exercidos por representantes da contratante, aos quais competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo conceda ciência à Administração, na forma do artigos 117 e 140 da Lei 14.133/21.

Para acompanhamento e fiscalização da execução do presente contrato, ficam designados os(as) agentes públicos(as) abaixo informados(as):

| NOME | MATRÍCULA | GESTOR / FISCAL |
| --- | --- | --- |
|  |  | Gestor titular |
|  |  | Gestor substituto |
|  |  | Fiscal titular |
|  |  | Fiscal substituto |

O(s) Fiscal(is) do contrato anotará(ão) em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as devidas providências cabíveis.

9. DA HABILITAÇÃO

Considerando a necessidade de contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente de pesquisa na área de Manejo de Resíduos e limpeza urbana, com a finalidade de elaborar diagnóstico do serviço com a finalidade de apresentar o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) do Município de Nova Friburgo, ante a inexistência de servidores capacitados para apresentar o referido estudo.

Em situações como acima narrada, qual seja, de necessidade de contratação de instituição idônea que possa executar nos moldes necessitados pela administração, atividade de pesquisa de soluções para o sistema de transporte do Município, a legislação pátria (Lei Federal nº 14.133/21) admitiu que a contratação seja executada por intermédio de dispensa do processo licitatório, estabelecendo em seu art. 75, inciso XV que:

Art. 75

(…)

XV - para contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade estatutária apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades, ou para contratação de instituição dedicada à recuperação social da pessoa presa, desde que o contratado tenha inquestionável reputação ética e profissional e não tenha fins lucrativos;

Note-se que a dispensa de licitação, para que possa ocorrer, deve ser precedida da confirmação de que a entidade a ser contratada atende a todos os requisitos inscritos no inciso XV do artigo 75 da Lei 14.133/21, vale dizer seja brasileira, seu estatuto ou regimento prevejam os fins ali mencionados, seja reputada como de comportamento ético-profissional inquestionável e, conjuntamente, não persiga fins lucrativos.

Assim a administração poderá invocar o permissivo para celebrar contrato com dispensa de licitação desde que a futura contratada preencha os seguintes requisitos:

I) seja instituição brasileira;

II) seja incumbida estatutariamente de apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação;

III) detenha inquestionável reputação ético-profissional.

IV) não tenha fins lucrativos;

V) não subcontrate ou terceirize o objeto do contrato, salvo quando haja plena justificativa.

Quando do encaminhamento dos documentos de habilitação jurídica e fiscal, a instituição a ser contratada deverá apresentar planilha de custo, conforme anexo ao Termo de Referência, devidamente preenchida para fins de comprovação dos seus custos, de acordo com o preço ofertado.

10. SANÇÕES CONTRATUAIS

O descumprimento, por parte da contratada, das obrigações assumidas no presente Termo de Referência, ou o descumprimento dos preceitos legais pertinentes, ensejará a aplicação das sanções previstas no art. 156, da Lei Federal 14.133/21.

Comete infração administrativa a contratada que:

i) Não assinar o termo do contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

ii) Apresentar documentação falsa;

iii) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

iv) Ensejar o retardamento da execução do objeto;

v) Não mantiver a proposta;

vi) Cometer fraude fiscal;

vii) Comportar-se de modo inidôneo.

Pela inexecução total ou parcial do contrato a administração poderá, garantida a prévia defesa aplicar à empresa, observando a gravidade das faltas cometidas, as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa:

b.1) compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, pela recusa em assiná-lo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após regulamente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas;

b.2) moratória no percentual correspondente de 0.5% (meio por cento), calculada sobre o valor total do contrato, por dia de inadimplência, até o limite máximo de 10% (dez por centos), ou seja, por 20 (vinte) dias, o que poderá ensejar a rescisão do contrato.

b.3) moratória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação, pela inadimplência além do prazo acima, o que poderá ensejar a rescisão do contrato;

b.4) impedimento de contratar com a administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

C) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

As multas e as outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente, por conveniência administrativa, mediante ato da administração, devida e formalmente justificado e em conformidade com o ordenamento jurídico pátrio.

As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízos de outras medidas cabíveis;

A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº 14.133/21.

11. VIGÊNCIA DO CONTRATO

O contrato terá vigência por dezoito meses, a contar da emissão da ordem de serviço, conforme cronograma físico e financeiro constante no item 16.

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do serviço prestado, previsto no presente Termo de Referência  correrão por conta da natureza de despesas, fonte de recurso e programa de trabalho, conforme especificado a seguir:

8.1.1	Elemento de despesa 		         339039

8.1.2	Fonte de Recurso			01

8.1.3	Programa de Trabalho 	04001.0412200012.010

13. MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os serviços serão medidos por etapa, conforme efetivamente executado e de acordo com o cronograma físico, entregue pela Contratada, anexo à proposta de preços.

Serviços não aceitos pelo Contratante não serão objetos de medição.

A liberação da medição ficará condicionada ao cumprimento de cada etapa prevista no item 14.3 contendo os dados de cadastro de serviços executados. As medições serão realizadas pelo Município de Nova Friburgo, com a participação da contratada, que será formalizada e datada na data da conclusão da etapa com entrega dos relatórios. O Pagamento será realizado observados os critérios relativos ao atendimento da ordem cronológica dos pagamentos, nos termos do Decreto Municipal nº 2.518/18 e 313/19.

14. PRODUTOS

14.1 MEMÓRIA TÉCNICA

A Memória Técnica das etapas executadas consiste em todos os arquivos, impressos e digitais que forem utilizados para a realização das etapas e deverão ser entregues ao Município de Nova Friburgo como parte dos anexos do Relatório de cada etapa. Em específico para a pesquisa, estes anexos devem conter:

(i) material impresso e digital, com os dados coletados pela pesquisa, com relatório encadernado em documento único contendo as ocorrências observadas pelo Técnico de Campo;

(ii) planilha em formato xlx. txt e PDF contendo os dados digitais em cada etapa separadamente.

14.2 RELATÓRIO TÉCNICO DAS ETAPAS

O Relatório Técnico das Etapas é o produto a ser elaborado pela Contratada para demonstrar o desenvolvimento da atividade e deverá ser entregue ao Município de Nova Friburgo, em meio digital, contendo minimamente:

(i) Objetivo do relatório;

(ii) resultados alcançados na etapa.

Após a entrega e aprovação dos Relatórios Técnicos e anexos, eventuais complementações poderão ser solicitadas pelo Contratante. As que se caracterizarem como modificações deverão ser formalmente requeridas pelo Contratante e serão programadas no cronograma.

14.3 ETAPAS

A Contratada realizará reuniões técnicas presenciais com o Município de Nova Friburgo para apresentação e entrega dos Relatórios Técnicos. Essas Reuniões também servirão para apresentação e definição das próximas atividades. Para tanto, a Contratada deverá produzir os seguintes relatórios:

| ITENS | ETAPAS | PRODUTOS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plano de Trabalho | Relatório 1 – Plano de Trabalho Detalhado |
| 2 | Diagnóstico do Serviço de Manejo de Resíduos e Limpeza Urbana | Relatório 2 – Pesquisa e levantamento de campo. Relatório 3 – Diagnóstico consolidado do serviço de Manejo de Resíduos e Limpeza Urbana. |
| 3 | Atualização do Serviço de Manejo de Resíduos e Limpeza Urbana | Relatório 4 – Análise e atualização da legislação vigente. Relatório 5 – Análise e atualização da Política Tarifária. Relatório 6 – Diretrizes e conceitos do PGIRS. Relatório 7 – Detalhamento e apresentação eu PGIRS |
| 4 | Minuta do Edital de Licitação | Relatório 8 – Minuta do Projeto Básico. Relatório 9 – Minuta do Edital de Licitação |
| 5 | Acompanhamento do Edital e da licitação | Relatório 10 – Ocorrências e impugnações ao edital e suporte durante o procedimento licitatório até a assinatura do contrato |

15 PLANILHA FINANCEIRA

15.1 ORÇAMENTO POR ETAPAS DO OBJETO

| Item | Etapa | Valor Estimado | Percentual |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plano de Trabalho |  |  |
| 2 | Diagnóstico do Serviço de Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana |  |  |
| 3 | Atualização do Serviço de Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana |  |  |
| 4 | Minuta do Edital de Licitação |  |  |
| 5 | Acompanhamento do Edital e da Licitação até assinatura do contrato |  |  |
| Total |  |  | 100% |

15.2 ORÇAMENTO POR PRODUTOS

| Produto | Valor Estimado | Percentual |
| --- | --- | --- |
| Relatório 1 – Plano de Trabalho Detalhado |  |  |
| Relatório 2 – Pesquisa e levantamento de campo |  |  |
| Relatório 3 – Diagnóstico consolidado do serviço de Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana |  |  |
| Relatório 4 – Análise e atualização da legislação vigente |  |  |
| Relatório 5 – Análise e atualização da Política Tarifária |  |  |
| Relatório 6 – Diretrizes e conceitos do PGIRS |  |  |
| Relatório 7 – Detalhamento e apresentação eu PGIRS |  |  |
| Relatório 8 – Minuta do Projeto Básico |  |  |
| Relatório 9 – Minuta do Edital de Licitação |  |  |
| Relatório 10 – Ocorrências e impugnações ao edital e suporte durante o procedimento licitatório até a assinatura do contrato |  |  |
| Total |  | 100% |

16. CRONOGRAMA FÍSICO

A Contratada deverá detalhar o Cronograma Físico no Plano de Trabalho Detalhado e destacar os prazos por dias para cada uma das etapas e subetapas a serem realizadas, bem como demonstrar a interdependência entre as etapas, observando os períodos que envolvem o estudo e o processo licitatório:

| Item | Etapas | Meses |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxxx | xxxx | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 |
| 1 | Plano de Trabalho |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Diagnóstico do Serviço de Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Atualização do Serviço de Manejo de Resíduos Sólidos Limpeza Urbana |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Minuta do Edital de Licitação com aprovação da minuta |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Acompanhamento do edital e da Licitação até a assinatura do contrato de concessão |  |  |  |  |  |  | TOTAL 18 meses |

17. CRITÉRIOS E FORMA DE PAGAMENTO

O Município de Nova Friburgo deverá analisar e aprovar ou solicitar alterações nos produtos entregues pela Contratada até 5 (cinco) dias após a data de recebimento. A Contratada terá até 5 (cinco) dias após a data do recebimento das solicitações de alterações para efetivar as modificações requeridas.

Após a aprovação das etapas, a Contratada deverá emitir os documentos fiscais, que deverão ser atestados pelo Município de Nova Friburgo.

A Contratada deverá emitir Nota Fiscal conforme legislação vigente e de acordo com os dados a seguir:

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| Instituição | Município de Nova Friburgo |
| CNPJ | 28.606.630/0001-23 |
| Inscrição Estadual | Isenta |
| Endereço | Avenida Alberto Braune nº225 – Centro – Nova Friburgo - RJ |

O pagamento será realizado mediante o cumprimento das etapas previstas no item 14.3 e da aprovação da Secretaria de Governo. O pagamento será feito de acordo com os serviços efetivamente executados pela Contratada, observados os critérios do Decreto Municipal 258/18 e 313/19 que trata da ordem cronológica de pagamentos, após devidamente atestada e desde que as certidões listadas abaixo estejam dentro da validade:

- Negativa de Débitos Trabalhistas;

- Fazenda Federal – abrange as contribuições sociais;

- FGTS;

- PFE- referente a Dívida Ativa Estadual;

- Municipal – Referente ao ISS e Dívida Ativa;

Estadual CND – referente ao ICMS

A nota fiscal de serviço deverá conter a identificação do banco, número da agência e da conta-corrente, para que possibilite ao Contratante efetuar o pagamento do valor devido.

Na ocorrência de rejeição da(s) nota(s) fiscal(is), motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento estipulado acima passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.

Termo de referência elaborado por este subscritor auxiliado pela equipe técnica desta Secretaria Municipal de Governo.

Nova Friburgo, 20 de maio de 2022.

| Gestor: ________________________ Rodrigo de Lima Carvalho matrícula: 62.771 | APOIO TÉCNICO: ____________________ Leandro da Silva Ferreira matrícula: 62.832 |
| --- | --- |

Ratifico o presente termo de referência, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como autorizo o PROSSEGUIMENTO do PROCESSO ADMINISTRATIVO.

Ciente, de acordo:

____________________

Rodrigo Jardim Ascoly

Secretário-Geral de Governo

matrícula: 62.863