## 1-PLANILHA
Solicitante: Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública
Obra: Reforma, adequação e ampliação da guarita da Prefeitura Municipal | [8 empty] | R01 – Maio / 2026
Local: Av. Alberto Braune, 225 – Centro - NOVA FRIBURGO - RJ | [8 empty] | IO - ABRIL / 2026
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA – Anexo nº 1
ITEM | CÓDIGO DESONERADO | CÓDIGO ONERADO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | CUSTO DESONERADO R$ | CUSTO ONERADO R$ | TOTAL DESONERADO R$ | TOTAL ONERADO R$
01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | TOTAL DO ITEM | 40505.75 | 43262.44
01.01 | 01.090.0000-F | 01.090.0000-5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 40505.75 | 43262.44 | 40505.75 | 43262.44
02 - ENCARGOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | TOTAL DO ITEM | 20147.52 | 15110.64
02.01 | 05.100.1000-F | 05.100.1000-5 | ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 1 | 20147.52 | 15110.64 | 20147.52 | 15110.64
03 - SERVIÇOS PRELIMINARES, DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO, CAMPO | [6 empty] | TOTAL DO ITEM | 17006.32 | 17704.02
03.01 | 02.020.0002-A | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 6,48 | 272.81 | 280.11 | 1767.8 | 1815.11
03.02 | 01.050.0453-A | 01.050.0453-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 90,96 | 4.52 | 4.85 | 411.13 | 441.15
03.03 | 01.050.0098-A | 01.050.0098-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 27,39 | 16.37 | 17.54 | 448.37 | 480.42
03.04 | 01.050.0515-A | 01.050.0515-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 27,39 | 9.79 | 10.5 | 268.14 | 287.59
03.05 | 01.050.0034-A | 01.050.0034-0 | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES | M2 | 14,91 | 90.18 | 96.63 | 1344.58 | 1440.75
03.06 | 02.004.0005-A | 02.004.0005-0 | BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOSITO DE MATERIAIS,PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª SOBRE ESTAQUEAMENTO DE PECAS DE MADEIRA DE 3ª,3"X3",PAREDES DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,INCLUSIVE INSTALACAO ELETRICA,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES | M2 | 16 | 548.65 | 573.25 | 8778.4 | 9172
03.07 | 02.002.0010-A | 02.002.0010-0 | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA | M2 | 70 | 56.97 | 58.1 | 3987.9 | 4067
04 - DEMOLIÇÃO | [6 empty] | TOTAL DO ITEM | 5644.13 | 6048.93
04.01 | 05.001.0134-A | 05.001.0134-0 | ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS | UN | 7 | 28.96 | 31.04 | 202.72 | 217.28
04.02 | 05.001.0015-A | 05.001.0015-0 | DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 6,96 | 19.99 | 21.42 | 139.13 | 149.08
04.03 | 05.001.0021-A | 05.001.0021-0 | DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,COM ESPESSURA ATE 4CM | M2 | 10,18 | 30.69 | 32.9 | 312.42 | 334.92
04.04 | 05.001.0009-A | 05.001.0009-0 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE EM PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO | M2 | 16,91 | 24.55 | 26.32 | 415.14 | 445.07
04.05 | 05.001.0008-A | 05.001.0008-0 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM PAREDE | M2 | 16,91 | 30.69 | 32.9 | 518.96 | 556.33
04.06 | 15.045.0111-A | 15.045.0111-0 | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1" | M | 34 | 76.85 | 82.34 | 2612.9 | 2799.56
04.07 | 05.001.0402-A | 05.001.0402-0 | LIMPEZA DE TELHA CERAMICA,CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURA E ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO | M2 | 23,12 | 29.67 | 31.81 | 685.97 | 735.44
04.08 | 05.001.0024-A | 05.001.0024-0 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 3,49 | 128.14 | 137.35 | 447.2 | 479.35
04.09 | 21.004.0150-A | 21.004.0150-0 | RETIRADA DE LUMINARIA,INSTALADA EM CORDOALHA,TETO OU PAREDE | UN | 5 | 35.1 | 37.61 | 175.5 | 188.05
04.10 | 05.001.0001-A | 05.001.0001-0 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 0,48 | 279.58 | 299.69 | 134.19 | 143.85
05 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [6 empty] | TOTAL DO ITEM | 2816.29 | 2875.1
05.01 | 03.001.0001-B | 03.001.0001-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 10,85 | 69.58 | 74.59 | 754.94 | 809.3
05.02 | 04.014.0095-A | 04.014.0095-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 5 | 412.27 | 413.16 | 2061.35 | 2065.8
06 - ESTRUTURA | [6 empty] | TOTAL DO ITEM | 10780.66 | 11131.88
06.01 | 11.013.0070-B | 11.013.0070-1 | CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS | M3 | 3,6 | 2994.63 | 3092.19 | 10780.66 | 11131.88
07 – ALVENARIA E DIVISÓRIAS | [6 empty] | TOTAL DO ITEM | 4370.46 | 4498.23
07.01 | 12.005.0030-A | 12.005.0030-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 39,78 | 92.99 | 96.02 | 3699.14 | 3819.67
07.02 | 11.003.0050-A | 11.003.0050-0 | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 15MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,EM PAREDES DE 10CM,MEDIDO PELA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA | M2 | 0,96 | 62.54 | 65.35 | 60.03 | 62.73
07.03 | 11.009.0014-B | 11.009.0014-1 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG | 35,71 | 6.93 | 6.93 | 247.47 | 247.47
07.04 | 11.011.0030-B | 11.011.0030-1 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM | KG | 12,27 | 5.12 | 5.49 | 62.82 | 67.36
07.05 | 05.006.0002-B | 05.006.0002-1 | LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM | MXMES | 10 | 30.1 | 30.1 | 301 | 301
08 - REVESTIMENTO | [6 empty] | TOTAL DO ITEM | 12229.88 | 12596.09
08.01 | 13.003.0001-A | 13.003.0001-0 | REVESTIMENTO INTERNO,DE UMA VEZ,MASSA UNICA OU EMBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NOTRACO 1:4:4:4, ESPESSURA DE 2CM ACABAMENTO CAMURCADO, APLICADO SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 66,11 | 35.06 | 36.81 | 2317.81 | 2433.5
08.02 | 13.375.0010-A | 13.375.0010-0 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE PISO,DE CONCRETO SIMPLES,COM 8CM DE ESPESSURA,NO TRACO 1:3:4,COM IMPERMEABILIZANTE DE PEGANORMAL ADICIONADO A AGUA DA MISTURA DO CONCRETO NA DOSAGEM 1:12 | M2 | 11,31 | 43.1 | 43.85 | 487.46 | 495.94
08.03 | 13.301.0120-B | 13.301.0120-1 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMNENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2,5CM | M2 | 21,47 | 36.89 | 38.78 | 792.02 | 832.6
08.04 | 13.331.0020-A | 13.331.0020-0 | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,NO FORMATO (90X90)CM,PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO,CONFORME ABNT NBR ISO 13006,ASSENTE EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | 21,47 | 175.06 | 179.07 | 3758.53 | 3844.63
08.05 | 13.030.0290-A | 13.030.0290-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,COM MEDIDAS EM TORNO DE (32X57)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 | M2 | 19,1 | 133.93 | 139.97 | 2558.06 | 2673.42
08.06 | 13.175.0010-A | 13.175.0010-0 | FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUALOU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRODE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PARAFUSOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 30,88 | 75 | 75 | 2316 | 2316
09 - PAVIMENTO | [6 empty] | TOTAL DO ITEM | 2173.51 | 2214.43
09.01 | 94992 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 26,4 | 82.33 | 83.88 | 2173.51 | 2214.43
10 - IMPERMEABILIZAÇÃO E COBERTURA | [6 empty] | TOTAL DO ITEM | 6326.84 | 6566.28
10.01 | 16.001.0050-A | 16.001.0050-0 | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 23,02 | 124.49 | 128.69 | 2865.75 | 2962.44
10.02 | 16.015.0001-A | 16.015.0001-0 | SUBCOBERTURA COMPOSTA DE DUAS FOLHAS DE ALUMINIO ESTRUTURADO E UMA FOLHA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE TRANCADO,COM ESPESSURA APROXIMADA ENTRE 0,15MM E 0,17MM,INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 23,02 | 25.73 | 26.44 | 592.3 | 608.64
10.03 | 16.002.0012-A | 16.002.0012-0 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 23,02 | 81.35 | 85.19 | 1872.67 | 1961.07
10.04 | 16.002.0025-A | 16.002.0025-0 | CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO EXECUTADO EM TELHAS COLONIAIS DUPLAS,LIGEIRAMENTE SOBREPOSTAS,PRESAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 7,6 | 64.37 | 67.92 | 489.21 | 516.19
10.05 | 16.002.0015-A | 16.002.0015-0 | CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANA OU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 6,06 | 33.98 | 35.8 | 205.91 | 216.94
10.06 | 05.006.0002-B | 05.006.0002-1 | LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM | MXMES | 10 | 30.1 | 30.1 | 301 | 301
11 - ESQUADRIAS | [7 empty] | 10891.54 | 11097.45
11.01 | 14.006.0041-A | 14.006.0041-0 | PORTA DE MADEIRA,ALMOFADADA,COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (70X210X3,5)CM,CONFORME ABNT NBR 15930,EXCLUSIVE FERRAGENS,MARCOE ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5 | 716.14 | 730.73 | 3580.7 | 3653.65
11.02 | 14.006.0407-A | 14.006.0407-0 | MARCO DE MADEIRA,DE (14X3)CM,CONFORME ABNT NBR 15930.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 25 | 66.72 | 68 | 1668 | 1700
11.03 | 14.007.0006-A | 14.007.0006-0 | FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA PRINCIPAL,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.E COLOC.DAS ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA DE EMBUTIR C/CILINDRO CENTRAL,METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA COM ESPELHO CIRCULAR,EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS 3"X3" ACO LAMINADO,C/PINO(EIXO) E BOLAS FERRO,ACABAMENTO CROMADO | UN | 5 | 119.91 | 119.91 | 599.55 | 599.55
11.04 | 14.003.0148-A | 14.003.0148-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TIPO MAXIM-AR,COM 1PAINEL DESLIZANTE PROJETANTE,PROVIDA DE HASTE DE COMANDO,EMPERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 2,88 | 1014.49 | 1029.08 | 2921.73 | 2963.75
11.05 | 14.003.0025-A | 14.003.0025-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 4,04 | 525.14 | 539.73 | 2121.56 | 2180.5
12 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (louça e metais) | [7 empty] | 4107.97 | 4214.97
12.01 | 15.004.0046-A | 15.004.0046-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETRODUTO DE PVC DIAMETRO DE 3/4" E CONEXOES | UN | 1 | 541.75 | 565.63 | 541.75 | 565.63
12.02 | 15.004.0063-A | 15.004.0063-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES | UN | 1 | 229.04 | 242.24 | 229.04 | 242.24
12.03 | 15.004.0105-A | 15.004.0105-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA INDIVIDUAL E VALVULA DE DESCARGA (EXCL.ESTES) EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOES,ATE VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO,LIGACAO ESGOTOS COM 3,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE TUBO DE VENTILACAO | UN | 1 | 426.45 | 449.13 | 426.45 | 449.13
12.04 | 15.004.0060-B | 15.004.0060-1 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES | UN | 1 | 307.7 | 323.46 | 307.7 | 323.46
12.05 | 15.004.0070-A | 15.004.0070-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES | UN | 1 | 309.08 | 326.32 | 309.08 | 326.32
12.06 | 18.006.0013-A | 18.006.0013-0 | BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA,COM CAIXA ACOPLADA,PADRAO MEDIO LUXO,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 1 | 723.88 | 723.88 | 723.88 | 723.88
12.07 | 18.005.0018-A | 18.005.0018-0 | ASSENTO SANITARIO PLASTICO,PADRAO POPULAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 23.06 | 23.1 | 23.06 | 23.1
12.08 | 18.005.0013-A | 18.005.0013-0 | PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO | UN | 1 | 46.27 | 47.36 | 46.27 | 47.36
12.09 | 18.002.0012-A | 18.002.0012-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,PADRAO MEDIO LUXO,MEDIDAS EM TORNO DE (47X35)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO DE 1"X1.1/4",TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA 1193 OU SIMILAR DE 1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO E RABICHO.FORNECIMENTO | UN | 1 | 316.11 | 316.11 | 316.11 | 316.11
12.10 | 18.007.0075-A | 18.007.0075-0 | CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADO DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 1 | 301.16 | 301.16 | 301.16 | 301.16
12.11 | 18.005.0010-A | 18.005.0010-0 | SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3 | 42.8 | 43.89 | 128.4 | 131.67
12.12 | 18.006.0032-A | 18.006.0032-0 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE (56X48)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 1 | 409.04 | 409.04 | 409.04 | 409.04
12.13 | 15.004.0180-A | 15.004.0180-0 | RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 157.72 | 161.22 | 157.72 | 161.22
12.14 | 15.004.0212-A | 15.004.0212-0 | TUBO PARA VENTILACAO EM PVC DE 75MM,INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 4 | 28.53 | 29.59 | 114.12 | 118.36
12.15 | 15.029.0011-A | 15.029.0011-0 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 74.19 | 76.29 | 74.19 | 76.29
13 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA | [6 empty] | TOTAL DO ITEM | 6067.42 | 6258.59
13.01 | 18.027.0445-A | 18.027.0445-0 | ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO,COM BASE PARA FIXACAO,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 14 | 75.28 | 77.03 | 1053.92 | 1078.42
13.02 | 18.027.0574-A | 18.027.0574-0 | LUMINARIA QUADRADA LED TUBULAR DE EMBUTIR,4X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM DIFUSOR ACRILICO,SEM REATOR.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 301.64 | 305.88 | 1508.2 | 1529.4
13.03 | 15.016.0172-A | 15.016.0172-0 | INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",20,00MDE FIO 4MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS E CONEXOES | UN | 1 | 703.09 | 741.61 | 703.09 | 741.61
13.04 | 15.015.0270-A | 15.015.0270-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA PAREDE,EQUIVALENTE A 9M DE ELETRODUTO DE PVC DE 3/4",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA DE ACABAMENTO | UN | 1 | 356.31 | 375.02 | 356.31 | 375.02
13.05 | 15.015.0290-A | 15.015.0290-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EMBUTIDO NA PAREDE,EQUIVALENTE A 12M DE ELETRODUTO DE PVC DE 3/4",37,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA DE ACABAMENTO | UN | 3 | 456 | 478.2 | 1368 | 1434.6
13.06 | 15.007.0498-A | 15.007.0498-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 148.98 | 155.98 | 148.98 | 155.98
13.07 | 15.007.0570-A | 15.007.0570-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 14.06 | 14.5 | 56.24 | 58
13.08 | 15.007.0647-A | 15.007.0647-0 | DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 POLO,TENSAO 275V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E 90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 208.34 | 208.78 | 416.68 | 417.56
13.09 | 15.008.0095-A | 15.008.0095-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 50 | 9.12 | 9.36 | 456 | 468
14 - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
15 - PINTURA | [6 empty] | TOTAL DO ITEM | 2186.57 | 2280.58
15.01 | 17.018.0117-A | 17.018.0117-0 | REPINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR E EXTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO | M2 | 48,62 | 14.95 | 15.73 | 726.86 | 764.79
15.02 | 17.018.0110-A | 17.018.0110-0 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 57,82 | 20.04 | 21.01 | 1158.71 | 1214.79
15.03 | 05.006.0002-B | 05.006.0002-1 | LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM | MXMES | 10 | 30.1 | 30.1 | 301 | 301
16 - DRENAGEM PLUVIAL | [7 empty] | 2643.67 | 2676.85
16.01 | 16.004.0050-A | 16.004.0050-0 | CALHA DE BEIRAL,SEMI-CIRCULAR DE PVC,DN 125,EXCLUSIVE CONDUTORES (VIDE ITEM 16.004.0055).FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 12,4 | 114.39 | 115.93 | 1418.43 | 1437.53
16.02 | 16.004.0055-A | 16.004.0055-0 | CONDUTOR CIRCULAR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 8 | 93.57 | 94.24 | 748.56 | 753.92
16.03 | 95695 | 95695 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 4 | 67.6 | 68.69 | 270.4 | 274.76
16.04 | 89585 | 89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 4 | 51.57 | 52.66 | 206.28 | 210.64
17 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | TOTAL DO ITEM | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL DOS ITENS 01 A 17 (SEM BDI): | 147898.53 | 148536.48
[5 empty] | BDI GERAL: | 23.95% | 20.37% | 35421.69 | 30256.88
[7 empty] | TOTAL DOS ITENS 01 A 17 (COM BDI): | 183320.22 | 178793.36
18 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
TOTAL DO ITEM 18 (SEM BDI):
[5 empty] | BDI DIFERENCIADO: | 14.31% | 11.1% | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL DO ITEM 18 (COM BDI): | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL DOS ITENS (SEM BDI): | 147898.53 | 148536.48
[7 empty] | TOTAL BDI: | 35421.69 | 30256.88
[8 empty] | TOTAL DESONERADO | TOTAL ONERADO
[7 empty] | VALOR FINAL DOS SERVIÇOS (com BDI) : | 183320.22 | 178793.36
|  |  | SERÁ CONSIDERADO O MENOR PREÇO : |  |  | VALOR ONERADO |  |  | 178793.36
PLANILHA ORÇAMENTARIA – Fórmulas – R07
ITEM | CÓDIGO DESONERADO | CÓDIGO ONERADO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | CUSTO DESONERADO | CUSTO ONERADO | TOTAL DESONERADO | TOTAL ONERADO
1.1 | 01.001.0004-A | 01.001.0004-0 | ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTACAO (PENEIRAMENTO) | UN | 6,48 | 221.26 | 231.29 | 1433.76 | 1498.75 | EMOP
1.2 | 00283 | 00283 | FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMA DE 750V, DE 06,0MM2 | M | 12,6 | 6.12 | 6.12 | 77.11 | 77.11 | EMOP – Ins
1.2.1 | 30246 | 30246 | CONCRETO FCK 15MPA | M3 | 2 | 427.57 | 427.57 | 855.14 | 855.14 | EMOP – Comp
1.2.2 | 01635 | 01635 | CONCRETO FCK 15MPA | M3 | 2 | 427.57 | 427.57 | 855.14 | 855.14
1.3 | 97144 | 97144 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 48,1 | 12.98 | 13.58 | 624.33 | 653.19 | Sinapi
1.4 | 40982 | 40982 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (MENSALISTA) | MES | 1 | 5776.43 | 0 | 5776.43 | 0 | Sinapi-Ins
1.5 | AD 04.05.0200 (/) | AD 05.05.0200 (/) | Ensaio de laboratório, para determinação da Densidade Real dos grãos de amostra de solo, de acordo com as recomendações de preparo descritas na NBR6457. | un | 3 | 235.85 | 261.09 | 707.55 | 783.27 | SCO
1.6 | COMPOSIC001-F | COMPOSIC001-5 | Texto da Composição Própria | UnComp | 6 | 5480.99 | 5743.6 | 32885.94 | 34461.6 | COMP
1.7 | MAT000050 | MAT000050 | Acetileno, em garrafas de 9Kg | Kg | 6 | 106 | 106 | 636 | 636 | SCO-Ins
Obs: Em azul, o que se deve digitar.
|  | Data | DESCRIÇÃO | Versão
|  | 2024-07-25 | Índice() + corresp() | R01
|  | 2025-03-13 | Acerto na formula da EMOP – Exclusão da aba “Boletim” Acerto nas fórmulas SINAPI e SINAPI Insumos, versão 2025 do catálogo SINAPI | R03
|  | 2025-07-09 | Novas fórmulas - tabelas em arquivo separado - Arq (observar aspa simples no nome) | R04
|  | 2025-09-17 | Troca do Application.Evaluation() em VBA para INDIRETO() direto na célula, problema de desempenho | R05
|  | 22/01/2026 | Novas fórmulas para SCO-Ins - tabelas em arquivo separado - Arq (observar aspa simples no nome). Foram definidos novos Nomes para cada campo das novas abas. Há entretanto uma limitação, pois alguns itens no SCO Elementos possuem códigos diferentes para Onerado e Desonerado, quando há diferença de valor. Assim, como não há padrão entre os códigos onerados e desonerados, a fórmula automática se dará somente para os insumos puros (s/ serviço). | R06
|  | 05/02/2026 | Novas fórmulas para EMOP-Comp - Foram definidos novos Nomes para cada campo dessa aba. Prestar atenção nos códigos desonerados e onerados, caso códigos EMOP-Comp sejam utilizados diretamente na Memória de Cálculo. | R07